| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-北京学者-魏萍 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 魏萍 |  |  | 联系电话 | 13810417592 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度阶段性目标： 1）研究成果发表在SCI或SSCI收录的领域内高水平杂志上； 2）项目负责人执行在研的国家级项目； 3）培养研究生和博士生，当年毕业2-3名； 3）开展国际国内合作，项目负责人及团队成员科研素养进一步提高。 |  |  |  |  | 1） 发表三篇高水平研究论文，另有一篇已接收 2） 获批一项国家自然科学基金项目 3） 培养研究生和博士生，毕业研究生3名 4） 开展线上国际合作，上半年，配合外籍专家完成磁共振成像原理远程授课；下半年，举行每周一次线上中德合作研讨课（seminar） |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成行为实验 | 3个 | 3个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成脑电实验 | 2个 | 2个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成磁共振成像实验 | 2个 | 2个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 行为数据质量 | 被试正确率85%以上，有效被试24名以上 | 被试正确率85%以上，有效被试25-30名 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 脑电数据质量 | 符合脑电实验室数据标准 | 符合脑电实验室数据标准 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 磁共振数据质量 | 数据质量达到美国放射学会质量标准 | 数据质量达到美国放射学会质量标准 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进度 | 严格按照计划执行 | 按计划完成 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 30万元 | 30万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 中学团体辅导 | 青春期被试90人，对照组90人 | 青春期被试90人，对照组90人 | 15 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 开展国际合作 | ≥2人次 | 2次 | 15 | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |  |