| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-北京文化发展创新研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 乔卉 |  |  | 联系电话 | 68903449 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 275.183224 | 275.183224 | 194.822657 | 10 | 70.80% | 7.08 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 275.183224 | 275.183224 | 194.822657 |  | 70.80% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 围绕北京市建设全国文化中心和有中国特色的世界城市的工作目标，以北京文化大发展大繁荣为核心目标，积极开展文化宣传和社会服务活动。年度完成研究课题22项，出版物1项，且重大课题需达到国际先进水平，一般课题需达到国内先进水平，能够展现出北京的文化特色，让世界认识、了解北京，也为北京成为世界城市打造良好的基础。同时为市政府提供2-4个建设性高端建议，与2-3个市委市政府部门合作共同创建文化平台，加快文化建设，促进多远文化融合与互动。并且将建设性的建议借鉴性及影响力持续2-4年，形成可持续影响。通过上述工作，使得为市政府提供的咨询及建议满意度，公众阅读理解并提供相关的文化知识的满意度达到95% |  |  |  |  | 围绕北京市建设全国文化中心和有中国特色的世界城市的工作目标，以北京文化大发展大繁荣为核心目标，积极开展文化宣传和社会服务活动。年度完成研究课题22项，出版物1项，且重大课题需达到国际先进水平，一般课题需达到国内先进水平，能够展现出北京的文化特色，让世界认识、了解北京，也为北京成为世界城市打造良好的基础。同时为市政府提供了12个建设性高端建议，与2-3个市委市政府部门合作共同创建文化平台，加快文化建设，促进多远文化融合与互动。并且将建设性的建议借鉴性及影响力持续2-4年，形成可持续影响。通过上述工作，使得为市政府提供的咨询及建议满意度，公众阅读理解并提供相关的文化知识的满意度达到95%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 研究课题 | 22 | 22 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出版物 | 1 | 1 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题、出版物出版 | 1年 | 1年 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格执行项目预算，厉行节约 | 100% | 完成 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 为市政府提供2-4个建设性高端建议，与2-3个市委市政府部门合作共同创建文化平台，加快文化建设，促进多远文化融合与互动。 | 为市政府提供12个建设性高端建议，与2-3个市委市政府部门合作共同创建文化平台，加快文化建设，促进多远文化融合与互动。 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 建设性的建议借鉴性及影响力持续2-4年 | 建设性的建议借鉴性及影响力持续2-4年 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了 满意度调查，均为满意。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.58 |  |  |  |