| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市幼儿园特级教师工作室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭亚新 |  |  | 联系电话 | 13910507678 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 39.425000 | 39.425000 | 39.421000 | 10 | 99.99% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.425000 | 39.425000 | 39.421000 |  | 99.99% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：发挥特级教师工作室的示范和辐射作用，打造研究性幼儿园特级教师工作室。 目标2：通过专家引领、培训和实践，进行特级教师工作室学员培训。 目标3：学员以工作室为单位进行研究性学习，形成研究总结与报告。 |  |  |  |  | 目标1完成情况：筹备并建设5个幼儿园特级教师工作室。形成了工作室工作规范、管理和考核规范，开展了工作室工作。工作室和学员研究课题正在进行中。已基于调研，形成较为完整的特级教师培养模式：包括课程结构设计、培养内容、培养方式等。目标一部分完成。 目标2完成情况：已经开展专家培训和特级教师工作室实践活动。目标二部分完成。 目标3完成情况：在工作室主持人指导下和项目组协调下，学员已经完成研究型总结和报告的开题任务，目前任务已部分完成，结题工作预计今年10月份完成。项目组完成书稿中涉及到的卓越幼儿园教师访谈、培训资料整理工作，目前正在撰写初稿。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训人数 | 20人 | 20人 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训天数 | 25天 | 25天 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成果合格率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训验收合格率 | 项目通过学校/市教委验收 | 项目通过学校/市教委验收 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训参与度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 培训进度 | 2020年4月组建5个幼儿园特级教师工作室、2020年12月完成培训任务、2020年12月学员形成研究总结和报告 | 1.由于疫情原因，延迟半年开展工作，2020年10月组建5个幼儿园特级教师工作室；进度指标1已经达成。 2.2021年1月完成必修课集中理论培训任务；2021年1月学员顺利完成开题，产出5篇优秀开题报告，同时各个工作室的活动正在顺利实施。 指标2已经部分达成 3.学院研究总结和报告，尚未完成。4.出版书籍一部，目前完成书稿中涉及到的卓越幼儿园教师访谈、培训资料整理工作，指标4部分完成。 | 10 | 7 | 由于疫情原因，项目开启时间延后半年。项目组按调整后进度推进各项培训工作顺利进行。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人均培训成本控制数 | 人均培训成本控制数 每个学员培训成本控制在2.5万，项目预算控制在50万 | 人均培训成本1.97125万元，项目实际预算支出金额为39.421万元。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 1.培育特级教师后备力量，对幼儿园教师队伍形成激励；2.发挥特级教师工作室的示范作用，推动幼儿园教科研水平及幼儿教师教育教学水平。 | 1.培育了特级教师后备力量，对幼儿园教师队伍形成激励作用 2.发挥特级教师工作室的示范作用，推动了幼儿园教科研水平及幼儿教师教育教学水平。 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 特级教师工作室持续发挥名师的示范和引领作用，并推动北京市幼儿园教师队伍建设。 | 特级教师工作室持续发挥名师的示范和引领作用，并推动北京市幼儿园教师队伍建设。 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了满意度调查，均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.99 |  |  |  |