| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市“十三五”时期幼儿园干部教师培训工作总结暨“十四五”时期幼儿园干部教师培训规划调研 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 周梅林 |  |  | 联系电话 | 13520792661 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 31.740000 | 31.740000 | 22.648840 | 10 | 71.36% | 7.14 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.740000 | 31.740000 | 22.648840 |  | 71.36% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 认真总结“十三五”时期北京市幼儿园干部教师培训工作，展示“十三五”时期培训的成果、培训经验。重点在于研究探索培训需求调研、培训目标定位、培训方案设计、培训效果评价等方面存在的规律，总结经验教训，为即将到来的“十四五”时期培训工作提供理论指导。遴选出一批北京市幼儿园教师教育基地园，以促进幼儿园教师队伍均衡发展。结合对“十三五”时期培训工作的总结，通过深入调查研究，全面准确了解全市幼儿师资状况，以及学前教育事业发展状况，洞察识别在幼儿教师在专业发展方面存在的根本问题，为将来研究制定“十四五”时期北京市幼儿园教师培训工作规划提供科学依据。 |  |  |  |  | 基本完成。基地幼儿园遴选现场评审工作因故推迟到2021年完成；“十四五”时期北京市幼儿园教师培训工作规划正在研讨中。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 召开培训交流总结研讨会 | 6次 | 6次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 遴选基地幼儿园 | 30个 | 基地幼儿园遴选现场评审工作因故推迟到2021年完成 | 5 | 1 | 基地幼儿园遴选现场评审工作因故推迟到2021年完成 |  |  |
|  |  |  | 调研区县 | 17个 | 17个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 出台遴选幼儿园教师教育基地方案 | 1个 | 1个 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文集 | 1个 | 1个 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 2020年4-5月，制定了北京市幼儿园教师教育基地园的遴选工作方案，各区也相继制定了“十三五”总结交流设计方案；开展了“十四五”时期北京市幼儿园教师培训调研工作；受疫情影响，“十三五”时期北京市幼儿园教师培训验收工作由各区县自主完成；基地幼儿园遴选现场评审工作因故推迟到2021年完成；北京市“十三五”时期幼儿园教师培训总结交流推迟到2021年4月份进行。 | 10 | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 60万元 | 22.64884万元 | 10 | 6.99 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 通过全面深入的全员培训总结和调研工作，推动北京市学前教育的发展，为“十四五”时期北京市幼儿园教师培训方案的制定提供依据。 | 通过该项目的实施建设，推动了北京市学前教育的发展，为“十四五”时期北京市幼儿园教师培训方案的制定提供了重要依据。 | 30 | 25 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了满意度调查，均为满意。 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.13 |  |  |  |