| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市幼儿园保教质量“自我评价与改进能力”提升研究 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘昊 |  |  | 联系电话 | 13810401123 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 23.240000 | 23.240000 | 14.713020 | 10 | 63.31% | 6.33 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 23.240000 | 23.240000 | 14.713020 |  | 63.31% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过理论和实践研究，提升我市各类型、各层次幼儿园保教质量自我评价的内生动力和能力，探索一套具有成效的模式，为实现我市园所保教工作的常态化、规范化，建立保教质量自我完善机制奠定基础。 阶段性目标: （1）构建符合我市幼儿园实际的保教质量自我评价标准体系，形成《幼儿园保教质量自我评价标准体系》 （2）通过实践行动研究，采用集中培训工作坊、实践指导等方式，指导40所幼儿园开展行动研究，积累相关案例，形成《幼儿园保教质量自我评价模式案例集》 （3）总结前述工作的成果，形成最终研究报告《北京市幼儿园保教质量“自我评价与改进能力”提升的理论与方法》。 |  |  |  |  | 已完成年初设立的总体目标，具体包括：（1）完成了形成《幼儿园保教质量自我评价标准体系》的撰写； （2）举办了集中培训工作坊、实践指导等方式，指导40所幼儿园开展了行动研究，积累了相关案例； （3）总结前述工作成果，形成了最终报告并出版了《北京市幼儿园办园质量督导评估的实践探索》 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 《幼儿园保教质量自我评价标准体系》 | 1个 | 1个 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京市幼儿园保教质量“自我评价与改进能力”提升的理论与方法》 | 1个 | 1个 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 针对园长的集中工作坊培训 | 40 | 40 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 为幼儿园提供行动研究实践指导 | 160 | 160 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究内容与幼儿园需求匹配度 | ≥90% | 匹配 | 14 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 35万元 | 14.71302万元 | 10 | 6 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 我市幼儿园保教质量自我评价管理模式建构 | 奠定基础 | 通过该项目的建设，形成了最终报告并出版了《北京市幼儿园办园质量督导评估的实践探索》，为我市幼儿园保教质量自我评价管理模式建构奠定了基础。 | 30 | 24 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了满意度调查，均为满意。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 79.33 |  |  |  |