| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-北京市第三批名校长工程首都师大基地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 130.797680 | 130.797680 | 84.963600 | 10 | 64.96% | 6.50 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.797680 | 130.797680 | 84.963600 |  | 64.96% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 采用理论研究与实际工作相结合，多元化课程与活动相结合，问题驱动与主动建构相结合的培养方式，深化培养14名具有发展潜力的北京市优秀中小学校长，努力将其培养成为心怀崇高教育理想、具有鲜明教育理念、勇于改革创新和实践探索的教育家型校长，促进北京市教育领域人才队伍建设，助力首都基础教育改革与发展。 |  |  |  |  | 2020年在2019年培训经验的基础上，课程内容充实、形式丰富，项目采用理论研究与实际工作相结合，多元化课程与活动相结合，问题驱动与主动建构相结合，理性把握与感性经验相结合，线下培训和线上活动相结合的研修方式，尽量规避疫情大背景下对校长专业进修产生的消极影响，努力维持高质量的学习共同体，致力于首都基础教育高层次教育人才队伍的培养。2020年全年从整体上促进了14名校长学员校长领导力的提升。2020年克服疫情困难组织集中学术讲座8场，专题研讨3场，工作坊1次，省外参观1次，论文开题研讨2场，论文开题汇报1场，跟岗实践6批，导师下校指导4次。目前，全部学员已完成开题工作、并完成项目结业报告的初稿。在学习期间，校长学员们取得了丰硕的成果：14名学员发表论文44篇、微论4篇，全部公开发表；出版专著8部；开发校本教材2部；主持或参与各级各类科研项目二十余项，多位校长获得了荣誉称号。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 召开名校长办学思想研讨会3次 | 3次 | 0次 | 3 | 1 | 疫情影响和经费支持金额下调 |  |  |
|  |  |  | 召开市级学术交流活动 | 4次 | 4次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 出版课题研究著作 | 1本 | 8本 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员 | 14人 | 14人 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在市级以上期刊发表论文 | 5篇 | 45篇 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 | >98% | 由于项目正在实施过程中，还没有进入到考核阶段，培训合格率暂缓统计。 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照培养方案执行 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 210万元 | 84.9636万元 | 10 | 6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养14位名校长，促进北京基础教育人才队伍的发展 | 14 | 培养了14位名校长，促进北京基础教育人才队伍的发展。 | 30 | 26 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对相关教师进行了满意度调查，均表示满意 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.5 |  |  |  |