| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-教师校长素质提升-北京市名园长培养工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王建平 |  |  | 联系电话 | 13910603225 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 44.388000 | 44.388000 | 42.088000 | 10 | 94.82% | 9.48 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.388000 | 44.388000 | 42.088000 |  | 94.82% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成理论和实践课的整体培养计划；完成跟岗实践和培训；并完成课题研究的实施和初稿的初步撰写。 |  |  |  |  | 2020年5月、10月儿童发展研究新进展、量化研究于数据分析线上授课；2020年10月完成脑科学与儿童发展、质性研究与教师研究线上授课。2020年11月-2021年1月，每位学员完成去导师园所的跟岗实践。2020年11月进行了课题结题论文中期检查线上汇报。目前，学员基本完成了课题论文初稿。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成课程，培养名园长 | 10名 | 10名 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训期间学员每人撰写与课题研究相关的高质量论文； | 1篇 | 1篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织召开跟岗培训等实践课程，每人提交总结报告。 | 1份 | 1份 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 名园长培养合格度 | >80% | 85% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 学员论文水平 | 达到公开发表水平 | 达到公开发表水平 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 总结报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照进度完成 | 严格执行项目计划 | 根据培养计划，结合疫情状况，在规定的时间完成了学员的专业必修课学习和去导师园所的跟岗实践活动，并对学员的论文撰写情况进行了定期的跟踪。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 65万 | 42.088万元 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 园长学员的个人成长和园所发展 | 在专业素养和教育管理方面都有提升；园长学员所在园所发展取得进步 | 通过该项目的实施建设，园长学员在专业素养和教育管理方面都有所提升。园长学员所在园所发展取得明显进步。 | 30 | 26 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关园长学员进行了满意度调查，均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.48 |  |  |  |