| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-中国语言文学（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马自力 |  |  | 联系电话 | 18612030689 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 106.800000 | 106.800000 | 66.508340 | 10 | 62.27% | 6.22 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.800000 | 106.800000 | 66.508340 |  | 62.27% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 中国语言文学一级学科跻身全国高校同类学科排名前列，在全国地方高校同类学科中排名第一，力争在下一轮学科评估中跻身A档学科，初步建成北京市属高校中国语言文学学术研究中心、基础语文教育研究和人才培养中心、中华优秀传统文化暨北京优秀文化研究和传播中心，为首都北京的“四个中心”建设做出突出贡献。 |  |  |  |  | 中国语言文学一级学科跻身全国高校同类学科排名前列，在全国地方高校同类学科中排名第一，完成第五轮学科评估填报工作，初步建成北京市属高校中国语言文学学术研究中心、基础语文教育研究和人才培养中心、中华优秀传统文化暨北京优秀文化研究和传播中心，为首都北京的“四个中心”建设做出突出贡献。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 引进或培养高层次领军人才 | 1人 | 1人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 引进或培养优秀青年学者 | 2人 | 2人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 形成活跃在国际学术前沿和服务国家重大战略需求的学术创新团队 | 1-2个 | 1个 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 聘任国际知名外籍专家来校工作 | 1人 | 1人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 获批国家级科研项目 | 2项 | 3项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 30篇 | 39篇 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 出版专著 | 2部 | 2部 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生及本科生数 | 600人次 | 606人次 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI／EI／SSCI／CSSCI检索论文及权威核心论文 | 15篇 | 15篇 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生培养质量 | 提高 | 完成 | 2.5 | 2.3 |  |  |  |
|  |  |  | 教师教学水平 | 提升 | 完成 | 2.5 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 教师科研能力 | 提高 | 完成 | 2.5 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 社会服务能力 | 提升 | 完成 | 2.5 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 学科声誉 | 提升 | 完成 | 2.5 | 2.4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 9月份进度 | 达25% | 完成 | 3 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 12月底进度 | 50% | 完成 | 3 | 2.4 |  |  |  |
|  |  |  | 次年4月份 | 100% | 完成 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 厉行节约，严格控制总成本 | 106.8万元以内 | 66.50834万元 | 10 | 6.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学术界反响 | 良好 | 反响良好 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术界评价 | 良好 | 评价良好 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 项目验收 | 通过 | 项目验收通过 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学科共建 | 取得阶段性成果 | 完成第五轮学科评估填报工作，初步建成北京市属高校中国语言文学学术研究中心、基础语文教育研究和人才培养中心、中华优秀传统文化暨北京优秀文化研究和传播中心，为首都北京的“四个中心”建设做出突出贡献。 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 国内同行反响 | 良好 | 良好 | 4 | 3.8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学科影响力 | 提升 | 形成活跃在国际学术前沿和服务国家重大战略需求的学术创新团队，学科影响力得到了提升。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 国际影响力 | 提升 | 通过项目建设实施，国际影响力得到了提升。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目涉及的相关服务对象进行了满意度调查，均表示满意。 | 10 | 9.2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.92 |  |  |  |