| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-历史学（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘屹 |  |  | 联系电话 | 13910158538 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 106.800000 | 106.800000 | 106.647719 | 10 | 99.86% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 106.800000 | 106.800000 | 106.647719 |  | 99.86% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 召开全国性学术研讨会议；聘请业内专家任学院特聘教授，协助推动学科建设与事业发展；聘请研究生进行助研助管工作；聘请国内外专家进行科研项目的论证；发表权威及核心期刊论文；获得国家和省部级项目；稳定硕士和博士研究生的招生规模。稳步提高研究生和博士生培养质量，努力推进研究生科研立项。 |  |  |  |  | 召开全国性学术研讨会议2次；聘请15位业内专家任学院特聘教授，协助推动学科建设与事业发展；聘请11名研究生进行助研助管工作；聘请23位国内外专家进行科研项目的论证；发表权威及核心期刊论文50篇；获得国家级项目2项，省部级项目3项。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 召开全国性学术研讨会议 | ≥2次 | 2次 | 5 | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 获得国家及省部级项目 | 2-3项 | 3项 | 5 | 4.9 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | ≥20篇 | 50篇 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 其中发表权威期刊论文 | ≥10篇 | 15篇 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学院特聘教授级别 | 业内知名学者 | 业内知名学者 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总预算控制数 | 106.8万元以内 | 106.647719万元 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 在现代化建设、政策咨询、中学历史课程标准修订和教材写作、“教育部中小学教师国家培训计划”、提高国民历史知识等方面继续提供良好的社会服务；提高历史学科的整体水平；提高学术研究的质量与数量；人才培养质量等方面 | 有所提升 | 通过该项目的实施建设，在现代化建设、政策咨询、中学历史课程标准修订和教材写作、“教育部中小学教师国家培训计划”、提高国民历史知识等方面提供了良好的社会服务。提升了历史学科的整体水平；提升了学术研究的质量与数量；人才培养质量等方面也有所提升。 | 10 | 9.2 |  |  |  |
|  |  |  | 通过研究历史上的某些环境问题，为当前的环保工作提供参考 | 有所提升 | 通过该项目的实施建设，为当前的环保工作提供了更多的参考。 | 10 | 9.2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目在很大程度上将促进历史学科的全面、可持续发展 | 有所提升 | 通过该项目的实施建设，极大促进了历史学科的全面、可持续发展。 | 10 | 9.2 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了满意度调查，均为满意。 | 10 | 9.2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.49 |  |  |  |