| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设-艺术类学科群（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 韩振刚 |  |  | 联系电话 | 13910696779 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 67.020000 | 67.020000 | 43.394340 | 10 | 64.75% | 6.48 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.020000 | 67.020000 | 43.394340 |  | 64.75% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 以提升学科水平、追求卓越为立足点，提高学科的建设标准和建设目标，提升学术竞争力和行业影响力，进一步优化学科结构；以重大理论和现实需求为主攻方向，凝练和强化学科优势。提高学术标准，改进科研激励政策，发挥高端人才的引领作用，加强团队建设，全面提高师资科研教学水平和创新水平，大幅提高学术产出数量和质量。提升人才培养质量，稳定培养规模，加强人才培养的针对性和实用性。 |  |  |  |  | 基本实现了总体目标，提升学科发展水平，促进了师资队伍建设，提高了人才培养质量，提升学术竞争力和行业影响力，同时凝练和强化学科优势。基本顺利完成了项目绩效目标，个别目标因受到客观环境制约，虽已完成筹备、规划等工作，仍需延期完成。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：出版画册《首都师范大学藏卫天霖作品集》 | 1册 | 0 | 2 | 1 | 已签订《首都师范大学藏卫天霖作品集》出版合同，画册初稿已完成，正在积极筹备出版事宜。 |  |  |
|  |  |  | 指标2：举办画展《首都师范大学藏卫天霖作品展》 | 1场 | 0 | 2 | 1 | 受疫情、美术馆工期、画作保存状态等多方面影响，《首都师范大学藏卫天霖作品展》被迫延期举办。 |  |  |
|  |  |  | 指标3：出版美育论文集 | 1本 | 0 | 2 | 1 | 《美育论文集》已完成初稿，正在筹备出版。 |  |  |
|  |  |  | 指标5：引进或培养优秀青年学者 | 2人 | 2人 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：出版学术专著／唱片CD | 1部/张 | 1张 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：申请专利 | 1项 | 1项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：举办学术讲座 | 5场 | 0 | 2 | 0 | 受疫情影响，校外人员不得进出校园和聚集，学术讲座将被迫延期举办。 |  |  |
|  |  |  | 指标9：发表学术论文 | 5篇 | 9篇 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：出版学生作品集 | 1本 | 1本 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：研究生中长期国际交流 | 1人/次 | 0 | 2 | 0.99 | 受疫情及国际形势影响，研究生中长期国际交流将延期。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 社会影响力 | 提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文质量 | 发表于核心期刊 | 在北大核心、CSSCI学术刊物共发表论文9篇。 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项成果完成进展 | 严格按照计划执行 | 个别绩效目标受客观因素制约，进度延期。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按规定支出 | 按相关规定支出 | 按相关规定支出 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 展览被媒体报道 | ≥3次 | 0 | 10 | 7.1 | 受疫情、美术馆工期、画作保存状态等多方面影响，《首都师范大学藏卫天霖作品展》被迫延期举办。 |  |  |
|  |  |  | 展览参观人数 | ≥5000人 | 0 | 10 | 7.1 | 受疫情、美术馆工期、画作保存状态等多方面影响，《首都师范大学藏卫天霖作品展》被迫延期举办。 |  |  |
|  |  |  | 出版物阅读人数 | ≥5000人 | 0 | 10 | 7.1 | 已签订《首都师范大学藏卫天霖作品集》出版合同，画册初稿已完成，正在积极筹备出版事宜。 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了满意度调查，均为满意。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 78.77 |  |  |  |