| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-“双一流”建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孟繁华 |  |  | 联系电话 | 68902203 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 5000.000000 | 4149.327390 | 4075.838232 | 10 | 98.23% | 9.82 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 5000.000000 | 4149.327390 | 4075.838232 |  | 98.23% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.师资队伍建设目标： 引进或培养高层次领军人才、聘任国际知名外籍专家5-10名，6-10名优秀青年学者。 2.科学研究目标： 获批国家级科研项目35项以上，承担国家重点、重大项目(课题)4项以上；发表学术论文200篇以上（其中SCI/EI/SSCI/CSSCI检索论文及权威核心论文100篇以上），申请/授权发明专利30项以上，力争获批省部级及以上奖励2-3项，筹建1-2个新的科研基地(重点实验室)，力争新获批国家级科研平台。 3.人才培养目标： 加强数学一流学科及相关学科高层次人才培养，为国家和区域发展特别是北京市基础教育服务输送人才。加强人才培养国际化，与国外名校开展合作培养项目，支持优秀学生出国参加国际会议或交流。 4.社会服务目标： 以十九大报告提出的“加快一流大学、一流学科建设”精神为指引，着力探索管理机制改革，以数学学科群为引领，带动首都师范大学学科建设水平的全面提升。为首都北京基础教育服务做出贡献。 |  |  |  |  | 完成既定目标： 1.师资队伍建设目标：引进或培养高层次领军人才、聘任国际知名外籍专家16名，12名优秀青年学者。 2.科学研究目标：获批国家级科研项目87项，承担国家重点、重大项目(课题)21项；发表学术论文330篇以上（其中SCI/EI/SSCI/CSSCI检索论文及权威核心论文270篇以上），申请/授权发明专利44项，获批省部级及以上奖励11项，筹建1个新的科研基地(重点实验室)，力争新获批国家级科研平台。 3.人才培养目标：学校坚持以一流学科建设为核心，全面加强高层人才培养，为国家和京津冀地区输送人才。专业建设取得重要进展，2020年度获批23个教育部“双万计划”一流专业建设点，7门课程入选“首批国家级一流本科课程”。积极探索培养模式改革，持续加强创新型和学科交叉型人才培养；坚持国际化人才培养的理念，与国际知名院校深度合作，以多种方式开展中外联合人才培养，着力培养具有国际视野的高层次人才。 4.社会服务目标：学校坚持以数学学科群建设为引领，全面带动文理艺教四大学科群建设，通过资源整合、资源共享、优势互补、联合攻关和协同发展，学校整体学科建设水平显著提升。数学学科建设成果显著，“几何与拓扑”方向率先跻身世界一流，2020年获批建设国家应用数学中心（北京），成为全国首批十三个国家应用数学中心之一。2020年7月，为持续强化教师教育特色，立足学校办学定位，加强教育学学科群建设，成立教育学部。学校切实担负师范大学新时代使命，积极服务国家和首都基础教育领域，发挥专长开展教育精准扶贫。2020年承担教育部国培计划项目、北京市校长培养项目、卓越教师培养计划项目、教育帮扶项目等，辐射北京城近郊区学校；学校京疆学院自成立以来，先后承接了新疆未就业大学生赴援疆省市培养项目、教育部新疆中小学少数民族骨干教师培训项目、新疆和田地区幼儿园园长赴京挂职培训项目等，在北京市的教育脱贫攻坚中发挥着重要作用，多年来坚持用心用情培养新疆学生，为少数民族培养优质师资、提供教育精准扶贫，增进民族感情，加强民族团结，得到了党中央的高度认可与评价，在全国脱贫攻坚总结表彰大会上，我校京疆学院被评为“全国脱贫攻坚先进集体”。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：引进、培养高层次领军人才，或聘任国际知名外籍专家来校工作 | 5-10名 | 16名 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：引进或培养优秀青年学者 | 6-10名 | 12名 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：获批国家级科研项目 | 35项以上 | 87项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：承担国家重点、重大项目（课题） | 4项以上 | 21项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：发表学术论文 | 200篇以上 | 300篇以上 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：申请／授权发明专利 | 30项以上 | 44项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：获批省部级及以上奖励 | 力争2-3项 | 11项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：筹建新的科研基地 | 1-2个 | 1个 | 2 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：培养研究生 | 加强数学一流学科及相关学科高层次人才培养 | 完成 | 5 | 4.9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：SCI／EI／SSCI／CSSCI检索论文及权威核心论文 | 100篇以上 | 270篇以上 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：加强教师队伍国际化建设 | 加强 | 40余名教师参加本领域国际重要会议，并作大会报告，教师国际化水平进一步提升 | 4 | 3.9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目经费支出进度 | 严格按照上级要求执行 | 按计划完成 | 10 | 9.8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目整体成本控制在 | 5000万元 | 4075.838232万元 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：学科建设 | 以数学一流学科群建设为核心，带动文理艺教四大学科群 | 通过该项目的实施建设，以数学一流学科群建设为核心，带动文理艺教四大学科群发展。 | 15 | 14.4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：首都北京基础教育服务 | 做出贡献 | 通过该项目的实施建设，为首都北京基础教育服务做出了重要贡献。 | 15 | 14.4 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对项目相关服务对象进行了满意度调查，均为满意。 | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.22 |  |  |  |