| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助-研究生学业奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 梁占军 |  |  | 联系电话 | 13681115079 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 3200.000000 | 3181.300000 | 3181.000000 | 10 | 99.99% | 9.99 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3200.000000 | 3181.300000 | 3181.000000 |  | 99.99% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 全校研究生学业奖学金覆盖面全校各专业均高于60%，给予研究生全方位的奖助保障，提高研究生在校收入水平，解除研究生潜心学业的后顾之忧。 |  |  |  |  | 完成，达到高于60%的覆盖率。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 学业奖学金覆盖率 | 高于60% | 高于60% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究生全方位的奖助保障 | 博士生最高可得1.8万元，最低可得0.6万元；硕士生最高可得1万元，最低可得0.2万元。其中，当年入学的新生获奖覆盖面保证达到100%，在校老生获奖覆盖面全校各专业均高达60%以上。 | 博士生最高可得1.8万元，最低可得0.6万元；硕士生最高可得1万元，最低可得0.2万元。当年入学的新生获奖覆盖面达到100%，在校老生获奖覆盖面全校各专业均达60%以上。 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 学业奖学金发放 | 2020年11月底前完成学业奖学金发放 | 2020年11月底，完成全部学业奖学金财务数据的录入，按照学校2020年12月助学金统一提交时间，于2020年11月27日提交财务奖学金系统，将奖金发放到学生账户。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总成本 | 不超过3200万元 | 3181.3万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 改善研究生待遇 | 博士生最高可得1.8万元，最低可得0.6万元；硕士生最高可得1万元，最低可得0.2万元。其中，当年入学的新生获奖覆盖面保证达到100%，在校老生获奖覆盖面高达60%以上。 | 博士生最高可得1.8万元，最低可得0.6万元；硕士生最高可得1万元，最低可得0.2万元。当年入学的新生获奖覆盖面达到100%，在校老生获奖覆盖面全校各专业均达60%以上。 | 30 | 28 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对相关学生进行了满意度调查，均表示满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.99 |  |  |  |