| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 向基础教育倾斜-名校长工作室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蔡春 |  |  | 联系电话 | 13661334263 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 68.524000 | 68.524000 | 53.470000 | 10 | 78.03% | 7.80 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.524000 | 68.524000 | 53.470000 |  | 78.03% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 在2020年1月1日至2020年12月31日期间，本项目以学段和办学环境为分类标准，设置两个“小学校长工作室”、两个“中学校长工作室”和一个“一贯制学校校长工作室”，每个工作室配置一名实践导师、一名理论导师和一名助理导师。各工作室从北京市选拔具有明显发展潜力和明确研究问题的中小学校长，共计38人，以工作室为基本活动单位，采用理论研究与实际工作相结合，多元化课程与活动相结合，问题驱动与主动建构相结合，自主学习和集中研修相结合的培养方式，使学员校长掌握国际前沿的教育理论，提高对教育改革中热点、难点问题的敏感性和深层次分析能力，规划设计自身专业发展，设计学校的发展目标和路径，并通过课题研究提升专业化研究能力和学术水平，拓宽视野，提高境界，形成自身的办学思想，培养一批心怀崇高教育理想、具有鲜明教育理念、勇于改革创新和实践探索的教育家型校长，并向首都学前教育和基础教育领域辐射良好的社会影响力。 |  |  |  |  | 38位名校长工作室校长学员培养工作已进入结题验收阶段。2020年克服疫情困难组织集中研修5次，分工作室研修4次/每工作室，有15名学员已完成为期2周的跟岗实践，全部学员完成行动研究开题工作。在学习期间，学员校长取得了丰硕的成果：38名学员主持或参与各级各类科研项目40项，产出论文32篇，专著10本。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 组织培训活动 | >180人次 | 342人次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写教育管理文章 | >10篇 | 31 | 4 | 4 | 疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 培训人员 | 38人 | 38人 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开展市级学术交流活动 | >5次 | 5次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 在正式期刊发表论文 | >5篇 | 31篇 | 7.5 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率95% | 95% | 培训工作已进入结题验收阶段，合格率待验收结束后统计。 | 7.5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照培养方案执行。 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 108万元 | 53.47万元 | 10 | 4 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养38位名校长，促进北京基础教育人才队伍的发展 | 38位名校长 | 38位名校长工作室校长学员培养工作已进入结题验收阶段 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 以名校长的养成促进北京基础教育优质均衡发展 | 组织完成集中研修 | 向首都学前教育和基础教育领域辐射良好的社会影响力 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对相关教师进行了 满意度调查，均为 满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.8 |  |  |  |