| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 学生资助-本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 首都师范大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 周举坤 |  |  | 联系电话 | 68902163 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 309.000000 | 261.580000 | 261.580000 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 309.000000 | 261.580000 | 261.580000 |  | 100.00% |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 合理、科学使用国家助学金专项经费，保证资助经费足额发放至家庭经济困难学生手中，帮助其减轻学习生活的经济压力，顺利完成学业。 |  |  |  |  | 我校2020年度合理、科学地完成国家助学金的发放，保证资助经费足额发放至家庭经济困难学生手中，帮助学生缓解家庭经济困难、减轻学习生活上的经济压力，助力学生顺利完成学业。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生人数 | ≥650人 | 693人 | 15 | 13 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 家庭经济困难学生辍学率 | ≤0 | 0 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 国家助学金发放 | 按月发放 | 按月发放 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制 | 309万元 | 261.58万元 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生在校生活情况 | 得到良好保障 | 使家庭经济困难学生在校生活 得到了良好保障 | 30 | 26 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 对相关学生进行 了满意度调查， 均为满意。 | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89 |  |  |  |