| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年农业科技项目-科技创新服务能力建设-菌酶制剂与石灰处理秸秆关键技术示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 方洛云 |  |  | 联系电话 | 13801326625 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.000000 | 50.000000 | 49.474492 | 10 | 98.95% | 9.8 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 50.000000 | 49.474492 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.测定在不同处理方法，不同配方组合对秸秆中纤维素、半纤维素、中性洗涤纤维、酸性洗涤纤维等指标的影响。2.通过额外添加外源氨基酸，组成秸秆复合饲料，并研究其在奶牛瘤胃的动态消失率、对瘤胃内环境的影响以及对日粮营养物质消化率的影响。3.进行示范推广。4.开展饲养试验2项，发表论文3篇，培养研究生4人。 |  |  |  |  | 1.获得复合秸秆饲料配方1个。 2.获得菌酶制剂和生石灰配方1个。 3.采食量比秸秆对照组提高2%以上。 4.发表论文2篇，培养研究生4人，1篇待发表，1本著作待出版。 5.获得北京市事业单位脱贫攻坚专项奖励嘉奖。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 获得复合秸秆饲料配方 | 1-2 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 完成奶牛饲养试验 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 获得菌酶制剂和生石灰配方 | 1-2 | 1 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1篇待发表，1本著作待出版 |  |  |
|  |  |  | 培养研究生 | 4 | 4 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按任务书进行 | 按任务书进行 | 按任务书进行 | 12 | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 投入经费50万 | 50 | 49.474492 | 11 | 9.8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 提高饲料利用率 | 采食量比对照组提高2%以上 | 采食量比对照组提高2% | 15 | 13.4 |  |  |  |
|  |  |  | 成本 | 通过技术示范推广，可节约饲料成本10%左右 | 通过技术示范推广，可节约饲料成本11% | 15 | 13.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 示范奶牛场对技术服务评价满意度95%以上 | 95%以上 | 96% | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |  |