| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2020年北京市创新团队食用菌团队岗位专家工作经费（科研类) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈青君 |  |  | 联系电话 | 13811051181 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 43.000000 | 43.000000 | 42.400000 | 10 | 98.60% | 9.8 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.000000 | 43.000000 | 42.400000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 主要围绕适合观光休闲的食用菌种植方式、产品形式和草腐型食用菌高产研发开展工作，为食用菌在北京农业中的宣传、提质增效和应用提供技术支持。指标：1.筛选适合观光休闲的食用菌栽培容器1种。2.以草腐型食用菌为主开发食用菌科普性产品1-2个。3.大球盖菇在北京地区的栽培技术试验报告1份。4.草腐型食用菌（双孢菇、鸡腿菇、褐菇）科普活动5次以上。6.发表学术论文1-2篇。7.申请专利1-2项。8.举办全市培训1-2次，现场指导15次以上。每月报送信息2条，日志4条 |  |  |  |  | 1.食用菌科普容器推广1000个以上。2.大球盖菇林地栽培模式研究报告1份。3.桃树枝杈木屑食用菌利用情况报告1份。3.组织和参与食用菌科普活动5次。4.申请专利1项。5.发表学术论文2篇。6.举办全市培训1次，现场指导10次。每月报送信息2条，日志4条。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 开发科普食用菌容器1个 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开发科普食用菌产品1个 | 1 | 1 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 科普食用菌容器效果 | 90%以上出菇率 | 95%出菇率 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 科普食用菌产品 | 出菇质量好，产品通过率100% | 出菇质量好，产品通过率100% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 球盖菇产量品质 | 高品质菇50% | 高品质菇50% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年11月之前完成 | 2020年11月之前完成 | 2020年11月之前完成 | 13 | 10.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数43万 | 43.000000 | 42.400000 | 12 | 10.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 收益提高10% | 收益提高10% | 10 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 科普产品对市民和社区的影响力增加 | 科普产品对市民和社区的影响力增加 | 10 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境生态效益 | 草腐型食用菌对农村秸秆、杂草防火的作用效果良好 | 草腐型食用菌对农村秸秆、杂草防火的作用效果良好 | 10 | 7 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 学员和群众对专家工作的满意度 | >90% | 95% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.8 |  |  |  |