| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2020年北京市创新团队鲟鱼鲑鳟鱼团队岗位专家工作经费（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 唐衡 |  |  | 联系电话 | 13810093493 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30.000000 | 30.000000 | 24.583100 | 10 | 81.9437% | 8.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.000000 | 30.000000 | 24.583100 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 结合北京市功能定位、京津冀协同发展、农业结构调整等背景，紧密跟踪国内外渔业市场变化和消费转型升级情况，通过对北京市冷水鱼产业年度监测分析和前瞻性研究，系统梳理总结北京市冷水鱼产业的发展现状问题，提出未来发展方向，促进北京市水产业健康可持续发展。 |  |  |  |  | 系统收集2010年以来北京市鲟鱼鲑鳟鱼产业经济数据，初步构建北京市鲟鱼鲑鳟鱼产业经济数据成数据库系统; 完成《北京市鲟鱼鲑鳟鱼产业发展报告》、《鲟鱼产业应对新冠疫情的对策建议》、《北京市农业科技发展趋势研究》等研究报告; 撰写《关于应对新冠疫情减轻北京鲟鱼产业损失的建议报告》、《关于申请北京市财政对遭受新冠疫情影响的北京鲟鱼企业给予资金补贴及其他政策扶持的报告》、《关于发展“科技农业”的建议》等并提交相关部门； 撰写《北京市鲟鱼产业发展规划（2020-2035）》。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成专题研究报告 | ≥3 | 3 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生（名） | ≥2 | 2 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 国内外交流（次） | ≥2 | 3 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 团队组织学习参加率 | ≥95% | 100% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 参与宣传到位率 | ≥95% | 100% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目任务完成率 | ≥95% | 100% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 3月前论证确定调研方案，开展基础资料收集。 | 3月前 | 3月前 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 6月前完成基础调研任务 | 6月前 | 6月前 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 9月前完成调研报告撰写 | 9月前 | 9月前 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 30万元 | 30 | 24.5831 | 9.5 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 研究成果被政府有关部门采纳 | ≥2次 | 2次 | 30 | 25.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.2 |  |  |  |