| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2020年北京市创新团队叶类蔬菜团队本单位岗位专家工作经费（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 范双喜 |  |  | 联系电话 | 13910036239 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 240.000000 | 240.000000 | 239.999958 | 10 | 99.99998% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 240.000000 | 240.000000 | 239.999958 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.选育优质高产生菜品种4个。2.研发生菜品质和营养风味测定技术1套。3.推广生菜新品种及配套栽培技术22000亩。4.组织观摩会和技术培训5次，培训农户600人次。5.跟踪调查鲜切蔬菜的微生物指标的安全状况，得到不少于50个鲜切菜样品的微生物指标。6.得到一种有效降低生菜中食源性微生物数量的技术。7.得到1种由乳酸菌发酵而成的发酵生菜。8.鲜切生菜次氯酸钠消毒液杀菌效果研究报告1份。9.制定鲜切生菜及鲜切芹菜的消毒方法及其操作规程1个。10.开发蔬菜汤汁类产品2个并制定企业标准1个。11.初步建立生菜过表达转基因技术1套。12.初步建立生菜CRISPR/Cas9基因编辑技术1套。13.揭示生菜高温抽薹分子机制。14.申请实用新型专利1项。15.发表研究论文9篇以上。16.培训工厂加工人员及技术骨干100人次以上。17.到综合试验站、田间学校工作站指导20次以上。18.年报送信息20条以上。19.参加团队及功能室组织的培训、观摩等活动的出勤率保持在90%以上。 |  |  |  |  | 1.选育优质高产生菜品种4个。2.研发生菜品质和营养风味测定技术1套。3.推广生菜新品种及配套栽培技术22000亩。4.组织观摩会和技术培训5次，培训农户600人次。5.跟踪调查鲜切蔬菜的微生物指标的安全状况，得到不少于50个鲜切菜样品的微生物指标。6.得到一种有效降低生菜中食源性微生物数量的技术。7.得到1种由乳酸菌发酵而成的发酵生菜。8.鲜切生菜次氯酸钠消毒液杀菌效果研究报告1份。9.制定鲜切生菜及鲜切芹菜的消毒方法及其操作规程1个。10.开发蔬菜汤汁类产品2个并制定企业标准1个。11.初步建立生菜过表达转基因技术1套。12.初步建立生菜CRISPR/Cas9基因编辑技术1套。13.揭示生菜高温抽薹分子机制。14.申请实用新型专利1项。15.发表研究论文9篇。16.培训工厂加工人员及技术骨干100人次。17.到综合试验站、田间学校工作站指导20次。18.年报送信息20条。19.参加团队及功能室组织的培训、观摩等活动的出勤率保持在90%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成专题研究报告 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 研发生菜品质和营养风味测定技术 | 1套 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 初步建立生菜过表达转基因技术 | 1套 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 初步建立生菜CRISPR/Cas9基因编辑技术 | 1套 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 推广生菜新品种及配套栽培技术 | 22000亩 | 22000亩 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 组织观摩会和技术培训 | 5次 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培训人员 | 600人次 | 600 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 调查鲜切蔬菜的微生物指标的安全状况 | 50个 | 50个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开发发酵生菜产品 | 1种 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开发蔬菜汤汁类产品 | 2个 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 制定企业标准 | 1个 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 制定鲜切生菜及鲜切芹菜的消毒方法及其操作规程 | 1个 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 申请实用新型专利 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 发表研究论文 | 9 | 9 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 培训工厂加工人员及技术骨干 | 100人次 | 100人次 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 到综合试验站、田间学校工作站指导 | 20次 | 20次 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 年报送信息 | 20条 | 20条 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 本团队的年度任务完成情况考评报告 | 通过 | 通过 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学校市农业局及市财政检查 | 通过 | 通过 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果 | 国内领先 | 国内领先 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年12月完成 | 2020年12月 | 2020年12月 | 11 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照任务预算及创新团队资金管理办法实施，240万元 | 240 | 239.999958 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 热抽薹机理的研究有助于耐热抽薹品种的选育，同时辅助以耐热抽薹措施，降低越夏生菜的抽薹率，通过不同生菜品种中微生物指标的检测，有效指导实验站和企业对生菜的种植与加工，具有明显的经济效益 | 热抽薹机理的研究有助于耐热抽薹品种的选育，同时辅助以耐热抽薹措施，降低越夏生菜的抽薹率，通过不同生菜品种中微生物指标的检测，有效指导实验站和企业对生菜的种植与加工，具有明显的经济效益 | 6 | 5.2 |  |  |  |
|  |  |  | 高产技术示范点及综合技术展示区产量 | 比2019年提高1%-2% | 比2019年提高2% | 6 | 5.2 |  |  |  |
|  |  |  | 减少企业消毒成本 | 10%以上 | 12% | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 形成科研、试验、研发、示范与推广的产业技术体系，解决产业实际需求，促进产业发展 | 形成科研、试验、研发、示范与推广的产业技术体系，解决产业实际需求，促进产业发展 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 | 研究成果应用可有效降低叶菜损耗，减少城市垃圾，减少对环境的污染。同时应用生态农药等，与食用菌产业、养殖业等其他产业形成循环农业 | 研究成果应用可有效降低叶菜损耗，减少城市垃圾，减少对环境的污染。同时应用生态农药等，与食用菌产业、养殖业等其他产业形成循环农业 | 6 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | 95%以上 | 98% | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 综合实验站对岗位专家指导 | 满意 | 综合实验站对岗位专家指导满意 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 田间学校对岗位专家指导 | 满意 | 田间学校对岗位专家指导满意 | 3 | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.8 |  |  |  |