| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2020年北京市创新团队叶类蔬菜团队首席专家工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 范双喜 |  |  | 联系电话 | 13910036239 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | 10 | 100.00000% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1：完成团队年度内部运行评估报告1篇。 2：组织团队成员技术培训及交流1次以上。 3：组织开展团队运行建设活动1次以上。 4：每月报送创新团队交流平台信息5条。 5：提交团队年度工作总结报告1篇。 |  |  |  |  | 1：完成团队年度内部运行评估报告3篇。 2：组织团队成员技术培训及交流2次。 3：组织开展团队运行建设活动2次。 4：每月报送创新团队交流平台信息12条。 5：提交团队年度工作总结报告1篇。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成团队年度内部运行评估报告 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织团队成员技术培训及交流 | 1次以上 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 组织开展团队运行建设活动 | 1次以上 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 每月报送创新团队交流平台信息 | 5条 | 12 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提交团队年度工作总结报告 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 形成本团队成员的年度任务完成情况考评报告 | 1 | 1 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 组织形成团队本年度主推品种与主推技术文件 | 1 | 1 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年1月-12月按时间进度完成 | 2020年1月-12月按时间进度完成 | 2020年1月-12月按时间进度完成 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目支出经费额度不得超出30万元 | 30.000000 | 30.000000 | 11 | 11 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 高产技术示范点及综合技术展示区产量比2019年提高提高1%～2%。 | 高产技术示范点及综合技术展示区产量比2019年提高提高2%。 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 形成产业科研、试验、研发、示范与推广的产业技术体系，对接与解决产业实际需求，促进产业发展 | 形成产业科研、试验、研发、示范与推广的产业技术体系，对接与解决产业实际需求，促进产业发展 | 9 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 叶类蔬菜产业本身拥有环境效益，同时应用生态农药等，与食用菌产业、养殖业等其他产业形成循环农业 | 叶类蔬菜产业本身拥有环境效益，同时应用生态农药等，与食用菌产业、养殖业等其他产业形成循环农业 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 以优新品种、配套技术设施设备研发、产后废弃物处理技术等研发、示范与推广提高资源利用率、土地产出率等并形成可持续发展动力 | 以优新品种、配套技术设施设备研发、产后废弃物处理技术等研发、示范与推广提高资源利用率、土地产出率等并形成可持续发展动力 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 叶菜团队全员考核打分95分以上 | 95分以上 | 98分 | 5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 服务企业满意度、综合试验站及田间学校指导满意度 | 满意 | 服务企业、综合试验站及田间学校指导均满意 | 5 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |  |