| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2020年北京市创新团队叶类蔬菜团队外单位农民田间学校工作站站长工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 范双喜 |  |  | 联系电话 | 13910036239 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 85.000000 | 85.000000 | 85.000000 | 10 | 100.00000% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 85.000000 | 85.000000 | 85.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 1.承担叶类蔬菜产业技术研发中心、功能室、综合试验站下达的试验、示范、展示、推广与调研任务。 2.组织开展叶菜周年生产栽培技术示范展示2栋温室、辐射带动周边两个园区。 3.景观休闲农业技术的尝试, 从种植到餐桌的农业体验, 产餐同缘,关注景观休闲农业新业态。 4.开展叶类蔬菜新技术推广,绿色防控，两减一节等技术应用。 5.开办田间学校工作站1所，培训农户30人。 6.创建高产高效示范田2个，重点示范推广新技术5项，新品种2个，培养科技示范户2名。 7.推广叶类蔬菜优良品种3个，配套相关种植技术；推广节水、减肥减药等技术1项以上；推广绿色防控技术，推广面积20亩以上。 8.示范种植油菜、生菜等叶类蔬菜10亩，积极引导叶菜基地应用蔬菜灌溉节水设施，探索高效、节水、配套的无公害蔬菜生产技术。推广减肥减药节水综合技术1项以上，推广绿色生态防控技术。 9.建立蔬菜绿色防控、水肥高效利用示范基地1个。推广叶类蔬菜节水节肥技术和绿色防控技术各1项。叶类蔬菜水分生产率提高至15公斤/立方米以上。 10.组织农民技术培训、观摩及活动日100次以上，受训人员500人。 11.上报信息150条以上，日志150篇以上。 12.认真做好田间工作站工作总结、技术总结、培训总结。 |  |  |  |  | 年度目标： 1.承担叶类蔬菜产业技术研发中心、功能室、综合试验站下达的试验、示范、展示、推广与调研任务。 2.组织开展叶菜周年生产栽培技术示范展示2栋温室、辐射带动周边两个园区。 3.景观休闲农业技术的尝试, 从种植到餐桌的农业体验, 产餐同缘,关注景观休闲农业新业态。 4.开展叶类蔬菜新技术推广,绿色防控，两减一节等技术应用。 5.开办田间学校工作站1所，培训农户30人。 6.创建高产高效示范田2个，重点示范推广新技术5项，新品种2个，培养科技示范户2名。 7.推广叶类蔬菜优良品种3个，配套相关种植技术；推广节水、减肥减药等技术1项以上；推广绿色防控技术，推广面积20亩。 8.示范种植油菜、生菜等叶类蔬菜10亩，积极引导叶菜基地应用蔬菜灌溉节水设施，探索高效、节水、配套的无公害蔬菜生产技术。推广减肥减药节水综合技术1项，推广绿色生态防控技术。 9.建立蔬菜绿色防控、水肥高效利用示范基地1个。推广叶类蔬菜节水节肥技术和绿色防控技术各1项。叶类蔬菜水分生产率提高至15公斤/立方米。 10.组织农民技术培训、观摩及活动日100次，受训人员500人。 11.上报信息150条，日志150篇。 12.认真做好田间工作站工作总结、技术总结、培训总结。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 1.开展叶菜周年生产栽培技术示范展示、辐射带动周边两个园区 | 2栋温室 | 2栋温室 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2.筛选出优质叶菜蔬菜品种 | 2-5种 | 4种 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.承担产业技术研发中心（各功能室）试验项目，综合站示范项目，推广叶类蔬菜面积 | （各功能室）试验项目1项，综合站示范项目2项，推广5种叶类蔬菜面积各20亩以上 | （各功能室）试验项目1项，综合站示范项目2项，推广5种叶类蔬菜面积各25亩 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 4.开展20亩西芹越冬栽培微喷灌溉节水技术示范推广工作 | 1项 | 1项 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 5.创建高产高效示范点 | 1个 | 1个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 6.重点示范推广新技术5项，新品种2种 | 新技术5项，新品种2种 | 新技术5项，新品种2种 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 7.示范推广芹菜、生菜优良品种 | 3个 | 3个 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 8.推广节水技术1项以上，并推广绿色生态防控技术，推广面积20亩以上 | 3项 | 3项 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 9.示范推广油菜、菠菜等叶类蔬菜品种 | 2-3个20亩 | 2个20亩 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 10.示范盆栽叶菜水肥一体化、蔬菜绿色综合防控技术 | 各1项 | 各1项 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 11.推广鲜切叶菜加工及减氯保鲜技术 | 1项以上 | 1项 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 12.组织培训、观摩及活动日 | 100次以上，受训人员500人 | 120次，受训人员500人 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 13.报送信息及工作日志 | 信息150篇，工作日志150篇 | 信息150篇，工作日志150篇 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 14.田间学校工作站年度工作总结、技术总结和培训总结 | 1篇 | 1篇 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1.开展景观休闲叶菜展示，从种植到餐桌的农业体验 | 1次以上 | 2次 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2.示范叶菜穴盘基质育苗技术、微喷节水技术、色板诱杀技术、水肥一体化技术、栽培轻简化设备应用等蔬菜生产新技术 | 各1项 | 各1项 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 3.新品种：示范推广华冠（进口）等新品种 | 2个 | 2个 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年1月-12月按时间进度完成 | 2020年1月-12月 | 2020年1月-12月 | 11 | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目支出经费额度不得超出85万元 | 85.000000 | 85.000000 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 1.通过项目实施，节约成本约100元/亩。 2.通过项目实施，年推广新品种2个，推广新技术1项，亩增产200公斤，亩增效450元，推广120亩，增效5.4万元。 | 1.通过项目实施，节约成本约100元/亩。 2.通过项目实施，年推广新品种2个，推广新技术1项，亩增产200公斤，亩增效450元，推广120亩，增效5.4万元。 | 7 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 1.组织观摩、培训18次以上，培训技术农民380人次以上，推广“两减一节”技术及观光、休闲农业，实现叶类蔬菜高产、优质、安全 | 1.组织观摩、培训18次以上，培训技术农民380人次以上，推广“两减一节”技术及观光、休闲农业，实现叶类蔬菜高产、优质、安全 | 9 | 7 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 1.促进提高农民质量安全和环境保护生产意识。 2.叶类蔬菜产业本身拥有环境效益，同时应用生态农药等，与食用菌产业、养殖业等其他产业形成循环农业 | 1.促进提高农民质量安全和环境保护生产意识。 2.叶类蔬菜产业本身拥有环境效益，同时应用生态农药等，与食用菌产业、养殖业等其他产业形成循环农业 | 7 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 1.培养的科技示范户能够充分发挥辐射带动作用，总结种植经验，宣传推广新品种新技术，可通过多媒体课件为其他种植户授课，解决农技推广环节中的最后一公里问题。 2.以优新品种、配套技术设施设备研发、产后废弃物处理技术等研发、示范与推广提高资源利用率、土地产出率等并形成可持续发展动力 | 1.培养的科技示范户能够充分发挥辐射带动作用，总结种植经验，宣传推广新品种新技术，可通过多媒体课件为其他种植户授课，解决农技推广环节中的最后一公里问题。 2.以优新品种、配套技术设施设备研发、产后废弃物处理技术等研发、示范与推广提高资源利用率、土地产出率等并形成可持续发展动力 | 7 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 叶菜团队级首席考核打分90分以上 | 90分以上 | 95分 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 田间学校培训人员满意度 | 90%以上 | 95% | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 服务企业满意度 | 95%以上 | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.5 |  |  |  |