| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—北京农学院幼儿园发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 李晓元 |  |  | 联系电话 | 13601323596 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 313.875000 | 313.875000 | 313.875000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 313.875000 | 313.875000 | 313.875000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按期完成非在编人员经费、五险一金、劳务派遣管理费税金、公用经费支出，稳定幼儿园教师队伍，保障幼儿园各项工作稳定而顺利运行，给孩子们创造活泼，宽松，自由的学习环境，提高园所服务水平和保教质量，为提升学前教育提供良好的教育环境。 |  |  |  |  | 本年度人员经费支出2670854.22元，日常经费支出467895.78元，共计支出3138750元，本年度项目经费100%完成。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 幼儿园非在编人员工资、五险一金、劳务派遣第三方管理和税金支出覆盖率大于95％：非在编教职工共计63人 | 63 | 63 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 幼儿园日常公共保障经费支出覆盖率大于95％：幼儿园幼儿人数共计450人 | 450 | 450 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 幼儿园按照岗位绩效考核综合评价，发放每月人员经费、五险一金、劳务派遣管理费税金，合理安排经费支出 | 按照《北京市幼儿园办园质量督导评估办法（试行）》和岗位考核综合评价，合理进行支出 | 按照《北京市幼儿园办园质量督导评估办法（试行）》和岗位考核综合评价，合理进行支出 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 幼儿园按照财务相关规定合理安排与利用幼儿园日常经费运行支出 | 按照相关规定和制度评价，合理进行支出。 | 按照相关规定和制度评价，合理进行支出。 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年1月－12月完成；2020年11月30日前发放与支出 | 2020年1月－12月完成；2020年11月30日前发放与支出 | 2020年1月－12月完成；2020年11月30日前发放与支出 | 13 | 13 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节俭与控制人员成本，严格按照“幼儿园工作规程”幼儿与教师比例要求执行。 | 按照《幼儿园工作规程》、《北京市幼儿园办园质量督导评估办法（试行）》 | 按照《幼儿园工作规程》、《北京市幼儿园办园质量督导评估办法（试行）》 | 11 | 11 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 为幼儿园教师提供较好的生活保障，稳定教师队伍，提高园所服务水平和保教质量，使幼儿园各项工作顺利运行。 | 完善办园基本条件，在一定条件下，提供非在编生活保障，以岗位考核综合评价，合理进行支出，提高保教质量，办人民满意教育 | 完善办园基本条件，在一定条件下，提供非在编生活保障，以岗位考核综合评价，合理进行支出，提高保教质量，办人民满意教育 | 15 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 为幼儿园教师提供较好的生活保障，稳定教师队伍，提高园所服务水平和保教质量，使幼儿园各项工作顺利运行。 | 以相关规定和制度综合评价，合理进行支出 | 以相关规定和制度综合评价，合理进行支出 | 15 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 幼儿园教师、家长满意度95％ | 大于95% | 98% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |  |