| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 秦岭 |  |  | 联系电话 | 80799057 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 100.000000 | 95.893518 | 95.893518 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.000000 | 95.893518 | 95.893518 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过基因组组学研究，研究乡土植物抗逆性状形成的分子机制研究，获得一批与抗逆性和观赏性状形成相关的结构基因、调节基因，揭示重要性状形成的调控机制，为通过分子手段进行遗传改良奠定基础。优化完善林木繁育技术体系。 |  |  |  |  | 通过基因组组学研究，揭示了重要乡土树种的重要性状形成的调控机制，为今后进行遗传改良奠定基础。同时优化完善林木繁育技术体系。 完成全部绩效任务指标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 论文 | 4 | 16 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 建设新品种示范基地和种质资源保存基地 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学生 | 12 | 24 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 2篇SCI论文 | 2 | 5 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2篇核心期刊 | 2 | 6 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设新品种示范基地及种质资源保存基地 | 3 | 3 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生12名，其中合作培养2名博士，研究生10名 | 2名博士，研究生10名 | 培养研究生24人，其中博士2人 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内能顺利完成指标任务 | 2020年完成 | 2020年完成 | 12 | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总额控制100万 | 95.893518 | 95.893518 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过新品种及配套技术的推广，提高农户种植水平，能直接产生良好的经济效益，对林木种苗产业的发展，林业科技水平将起到显著推动作用。 | 通过新品种及配套技术的推广，提高农户种植水平，能直接产生良好的经济效益，对林木种苗产业的发展，林业科技水平将起到显著推动作用。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 促进科技进步，为北京美丽城市和生态城市建设做贡献。 | 有助提高乡土资源利用率。 | 有助提高乡土资源利用率。 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 | 通过提高乡土植物种植技术，扩大新优乡土林木种植面积，为提升北京生态效益发挥重要作用 | 通过提高乡土植物种植技术，扩大新优乡土林木种植面积，为提升北京生态效益发挥重要作用 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度满意 | 满意 | 教师团队及学生表示满意 | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |  |