| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设—创新团队(滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 秦岭 |  |  | 联系电话 | 80799057 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 68.250000 | 68.250000 | 68.234250 | 10 | 99.98% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 68.250000 | 68.250000 | 68.234250 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 评价收集的各类种质资源，筛选出一批抗逆性好，观赏和经济价值高的优良种质作为进一步抗逆性状形成的分子机制研究的材料。通过基因组组学研究，研究乡土植物抗逆性状形成的分子机制研究，获得一批与抗逆性和观赏性状形成相关的结构基因、调节基因，揭示重要性状形成的调控机制，为通过分子手段进行遗传改良奠定基础。优化完善林木繁育技术体系。 |  |  |  |  | 评价收集的北京市各类乡土种质资源（板栗，苹果，），筛选出一批抗逆性好，观赏和经济价值高的优良种质通过基因组组学研究，揭示了重要乡土树种的重要性状形成的调控机制，为今后进行遗传改良奠定基础。同时优化完善林木繁育技术体系。 完成全部绩效任务指标。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 论文 | 2 | 5 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 建设新品种示范基地和种质资源保存基地 | 1 | 2 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生 | 10 | 24 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1篇SCI论文 | 1 | 2 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 1篇核心期刊 | 1 | 3 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 建设新品种示范基地及种质资源保存基地 | 1 | 1 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生10名，其中合作培养2名博士，研究生8名 | 2名博士，研究生8名 | 培养研究生24人，其中博士2人 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度内能顺利完成指标任务 | 2020年完成 | 2020年完成 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总额控制68.25万 | 68.250000 | 68.234250 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过新品种及配套技术的推广，提高农户种植水平，能直接产生良好的经济效益，对林木种苗产业的发展，林业科技水平将起到显著推动作用 | 通过新品种及配套技术的推广，提高农户种植水平，能直接产生良好的经济效益，对林木种苗产业的发展，林业科技水平将起到显著推动作用 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 | 通过提高乡土植物种植技术，扩大新优乡土林木种植面积，为提升北京生态效益发挥重要作用 | 通过提高乡土植物种植技术，扩大新优乡土林木种植面积，为提升北京生态效益发挥重要作用 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众对该项目的满意度达90%以上 | 90%以上 | 95% | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.4 |  |  |  |