| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年农业科技项目-科技创新服务能力建设-农业科技新星计划项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张杰 |  |  | 联系电话 | 13811793796 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.000000 | 50.000000 | 49.779217 | 10 | 99.56% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 50.000000 | 49.779217 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.调研流村镇北庄村为主的5个村的需求调研，包括产业发展需求、环境整治需求及养老助残等社会服务需求。2.整合资源，链接北京农学院在科技方面的优势，开展相关的百合种植加工、民宿旅游、电商平台等专家入村入户精准服务。3.开展社会工作本科生和农村发展、社会工作专业硕士学生的驻村实习，结合该村“科技小院”培养复合型实用型人才。 4.引入该镇实务部门专家、科技小院工作人员等到北京农学院开展讲座培训等工作。5.新品种示范推广。6.开展通州区农业农村发展咨询与技术服务，协助通州区相关部门开展通州现代农业示范区、都市农业示范镇、一村一品示范村、现代农业产业园的监测评价，起草年度评价报告4篇。7.粉煤灰与农业废弃物基质化后开发园艺育苗基质配方1-2个。8.推动提质增效，落实首都农业“调转节”意见，建设“高档、精品、特色”的桃生产示范基地；推动业态融合，打造集生态友好、休闲观光、安全优质一体的都市现代高效果园,有机果率超过总产量的20%。9.建立工厂化杏鲍菇菇渣生产草菇的生产工艺一套，包括原料配方、堆肥工艺和出菇管理。10.推广早熟板栗新品种，优化燕山板栗品种结构；推广燕山板栗丰产优质生产关键技术，提升板栗生产管理水平；促进板栗产业提质增效。11.筛选2-3种适合芽苗菜培育的杂粮种子，在优化种子培育工艺和发芽过程中有效营养成分表征等方面形成一套适合公司培养的工艺条件。12.开展提高种公鸡繁殖性能综合饲养技术研究，采精量提高5%～10%，精子活力提高5%～10%，种蛋受精率提高0.5%～1%。13.建设完成智能灌溉系统覆盖面积50亩，保证系统运行正常，在无需人工干预的条件下完成覆盖面积内的灌溉任务。14.2020年种植林下耐阴中药材22亩。 |  |  |  |  | 项目针对平谷区农业发展现状，重点开展：叶菜新品种及配套栽培技术示范推广；板栗丰产与生态栽培管理与板栗功能成分研究与产品研发；种鸡繁殖性能的营养调控研究；桃现代高效栽培技术；利用粉煤灰和菇渣开发园艺育苗基质；食用菌栽培基质配方与高产；林下耐荫经济植物栽培与管理；芽苗菜种子筛选培育技术；山地智能灌溉；产业与政策咨询；农村基层治理能力研究。发表论文6篇；申请专利1项；撰写农业监测评价报告3篇；制定生产工艺/技术2项；园艺育苗基质配方5个；建立示范基地500亩。培养27名；培训果农8场，1200人次。基层技术人员62人次 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 制定生产工艺／技术 | 1-2项 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 学生 | 116 | 27 | 1 | 0.3 | 受疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 技术员 | 32 | 62 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 论文 | 1 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 建立示范基地 | 50亩 | 500 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 年生产优质桃果 | 5000公斤 | 8000 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 园艺育苗基质配方 | 2个 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 专利 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 农业监测评价报告 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 示范推广新品种 | 7个 | 9 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 调研村庄 | 5个 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 农民培训 | 2次 | 8场 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 杂粮优质种子 | 2种 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 芽苗菜的营养成分检测 | 2种 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 技术帮扶与指导 | 6次 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 地方标准 | 申请1项 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 生产工艺／技术 | 完成高质量生产工艺，包括高产配方、堆肥工艺、出菇管理配套技术；板栗板栗丰产优质生产关键技术推广等 | 完成高质量生产工艺，包括高产配方、堆肥工艺、出菇管理配套技术；板栗板栗丰产优质生产关键技术推广等 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 | 解决实际问题能力显著提升，发表论文 | 学生综合能力得以提升 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养技术员 | 能够熟练掌握新工艺并指导生产 | 能够熟练掌握新工艺并指导生产 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 提升土壤肥力 | 提高土壤有机质含量，提升土壤肥力水平 | 有机质含量增加到1.5% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 提升果品质量 | 优质果率提高到90%，有机果率达到1/4以上 | 优质果率95%，示东园有机果达1/3 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 提高树体营养水平 | 提高光合效率20%以上 | 提高光合效率25% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 新型育苗基质秧苗 | 质量合格 | 质量优且应用 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 发明专利 | 提交申请 | 获批1项 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 农业农村部门对报告的认可率 | ≥80% | 95% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养板栗管理人员 | 提升板栗生产管理水平 | 提升板栗生产管理水平 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 推广早熟品种 | 早熟品种示范推广50亩 | 板栗早熟品种示范推广200亩 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 推广丰产优质技术 | 示范基地产量增加10% | 产量增加12% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 种子发芽率 | ≥60% | ≥85% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 发芽培育周期 | 缩短1天 | 缩短2天 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 研发提高种公鸡繁殖性能综合饲料配制技术 | 采精量提高5%～10%，精子活力提高5%～10%，种蛋受精率提高0.5%～1%。 | 种公鸡采精量提高了8.7%，精子活力提高了15.6%，种蛋受精率提高了1.43% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 | 高质量研究报告 | 高质量研究报告 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年1-9月：开展项目研究 | 2020年1-9月：开展项目研究 | 2020年1-9月：开展项目研究 | 4 | 3.4 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年10-12月：总结年度成果 | 2020年10-12月：总结年度成果 | 2020年10-12月：总结年度成果 | 4 | 3.4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在50万元以内，经费利用率高 | 50 | 49.779217 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 通过发表论文、专利申请与推广，新品种育种和研发新技术等努力实现科技成果转化，提高相关产业农民收入5%。 | 实现科技成果转化，提高相关产业农民收入 | 9 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 通过该项目多方向带动，提升科技推广工作 | 在平谷、通州、房山等多地示范 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环境效益 | 积极落实“调粮”、“稳菜”、“减栏”、“增林”和“节水”，为首都生态环境改善和京津冀一体化发展作出贡献 | 积极发展果树节水栽培、智能灌溉，为京冀地区发展做出一定的贡献 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 在未来5年内，在社会服务方面，增加受益群众10% | 预测未来5年，增加受益农民达20% | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >95% | 指导学生满意度及农民满意度100% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.80 |  |  |  |