| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-青年拔尖(滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 秦岭 |  |  | 联系电话 | 80799057 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 18.768500 | 18.768500 | 17.344334 | 10 | 92.41% | 9.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.768500 | 18.768500 | 17.344334 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，形成具有专业优势、学科互补、创新能力强的人才群体，建设一支学科领军人才，为全面实现实行首都农林现代大学提供强大的智力支持和人才保证。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，形成具有专业优势、学科互补、创新能力强的人才群体，建设一支学科领军人才，为全面实现实行首都农林现代大学提供强大的智力支持和人才保证。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 子项目1（曲江兰）：1.发表科研论文1篇； | 1篇 | 1篇 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（曲江兰）：2.培养研究生2名 | 2名 | 2名 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（盛熙晖）：培养研究生 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（徐广才）：1．完成论文 | 1篇 | 1篇 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（徐广才）：2．培养研究生 | 1名 | 1名 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4（金君华）：发表文章 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 子项目1（曲江兰）：发表科研论文1篇 | 1 | 1 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（盛熙晖）：硕士研究生 | 专业硕士 | 专业硕士 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（徐广才）：1．论文 | 核心期刊及以上； | 核心期刊 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（徐广才）：2.研究生 | 论文答辩通过 | 论文答辩通过 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4（金君华）：中文核心以上水平文章1篇 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 子项目1（曲江兰）：按照实施计划进度进行 | 按照实施计划进度进行 | 按照实施计划进度进行 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（盛熙晖）：1、年度内 | 年度内 | 年度内 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（徐广才）：执行进度底完成100%执行 | 2020年9月底执行60%以上，11月底完成100%执行 | 2020年9月底执行60%以上，11月底完成100%执行 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4（金君华）：外源表达调控蛋白并做生理活性影响评价 | 9个月 | 9个月 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4（金君华）：结题材料准备 | 3个月 | 3个月 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 子项目1（曲江兰）：依据预算执行 | 依据预算执行 | 依据预算执行 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（盛熙晖）：硕士研究生 | 严格按照国家及北京市的财政规定要求严格预算，控制成本，确保资金合理高效使用 | 严格按照国家及北京市的财政规定要求严格预算，控制成本，确保资金合理高效使用 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（徐广才）：节约高效 | 研究过程厉行节约，高效完成各项任务 | 研究过程厉行节约，高效完成各项任务 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4（金君华）：材料费、测试费等 | 6.498万元 | 6.498万元 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 子项目1（曲江兰）： | 培养2名研究生 | 培养2名研究生 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（盛熙晖）：硕士研究生 | 为国家培养高级畜牧人才 | 为国家培养高级畜牧人才 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（徐广才）：1．经济效益2．社会效益3．生态效益 | 1.所提出的建议有利于促进农民增收 2.有助于推进研究地区发展方式转变 3.促进生态涵养区生态安全功能提升 | 1.所提出的建议有利于促进农民增收 2.有助于推进研究地区发展方式转变 3.促进生态涵养区生态安全功能提升 | 9 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4（金君华）：本项目以提高双歧杆菌的耐受性为科学研究目的，提高国内自主知识产权双歧杆菌菌株的产业化应用价值，突破国内自主知识产权益生菌菌株逆境耐受性差的产业瓶颈，增加我国益生菌产业的竞争优势，进一步推动我国益生菌产业发展，抢占益生菌市场，提升国内益生菌产业经济效益。 | 提高相关企业经济效益 | 提高相关企业经济效益 | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 子项目1（曲江兰）：研究生通过中期考核或答辩 | 研究生通过中期考核或答辩 | 研究生通过中期考核或答辩 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（盛熙晖）：研究生通过中期考核或答辩 | 研究生通过中期考核或答辩 | 研究生通过中期考核或答辩 | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（徐广才）：受益群众满意度 | ＞95% | 98% | 2.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目4（金君华）：服务益生菌相关企业 | ＞95% | 98% | 2.5 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.2 |  |  |  |