| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-特聘教授 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 秦岭 |  |  | 联系电话 | 80799057 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 4.500000 | 4.500000 | 4.500000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4.500000 | 4.500000 | 4.500000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 指导青年教师，培育本学科领军后备人才,协助优化团队、学科队伍，提升科学研究和社会服务整体能力，指导培养硕士研究生，提升学院研究生培养质量 |  |  |  |  | 指导青年教师，培育本学科领军后备人才,协助优化团队、学科队伍，提升科学研究和社会服务整体能力，指导培养硕士研究生，提升学院研究生培养质量 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 子项目1（罗云波）：申报奖项 | 2-4 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（罗云波）：培养青年教师 | 3-5 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：申报奖项 | 1-2 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：培养青年教师 | 1-2 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：培养硕士研究生 | 1-2 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：发表论文 | 1-2 | 8 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：申请发明专利 | 1-2 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘璨）：新增课题1-2项，主持经费50万元以上 | 1-2 | 2项，主持经费120万 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘璨）：发表SCI/SSCI论文 | 2-3 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘璨）：CSSCI论文 | 3-4 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘璨）：出版专著 | 1-2 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘璨）：争取省部级及以上科研奖励 | 1-2 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 子项目1（罗云波）：申报国家级／省部级项目 | 2-4 | 2 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（罗云波）：培养本学科领军后备人才 | 3-5 | 3 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：申报国家级／省部级项目 | 1-2 | 2 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：发表SCI论文 | 1-2 | 4 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘璨）：课题 | 省部级以上 | 省部级 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘璨）：论文 | CSSCI以上级别 | CSSCI级别 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘璨）：奖励 | 省部级以上 | 省部级 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 子项目1（罗云波）：2020年12月31日完成 | 子项目1（罗云波）：2020年12月31日完成 | 子项目1（罗云波）：2020年12月31日完成 | 3 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：2020年12月31日完成 | 子项目2（任发政）：2020年12月31日完成 | 子项目2（任发政）：2020年12月31日完成 | 3 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘璨）：2020年内完成 | 子项目3（刘璨）：2020年内完成 | 子项目3（刘璨）：2020年内完成 | 3 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 子项目1（刘璨）：特聘教授劳务费1万元 | 1万元 | 1万元 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 子项目1（罗云波）：提高师资队伍建设 | 指导青年教师，培育本学科领军后备人才 | 指导青年教师，培育本学科领军后备人才 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（罗云波）：提高科研能力 | 协助优化团队、学科队伍，提升科学研究和社会服务整体能力，带领本学科在其前沿领域达到国内先进水平 | 协助优化团队、学科队伍，提升科学研究和社会服务整体能力，带领本学科在其前沿领域达到国内先进水平 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（罗云波）：提高学科建设水平 | 提高学科建设水平，提高硕士研究生培养水平 | 提高学科建设水平，提高硕士研究生培养水平 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：提高师资队伍建设 | 指导培养青年教师，培育本学科领军后备人才 | 指导培养青年教师，培育本学科领军后备人才 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：提高科研能力 | 协助优化团队、学科队伍，提升科学研究和社会服务整体能力，带领本学科在其前沿领域达到国内先进水平 | 协助优化团队、学科队伍，提升科学研究和社会服务整体能力，带领本学科在其前沿领域达到国内先进水平 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（任发政）：提高学科建设水平 | 指导培养硕士研究生，提升学院研究生培养质量 | 指导培养硕士研究生，提升学院研究生培养质量 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘璨）： | 带动农林经济管理学科发展，提升林业经济研究领域的影响力 | 带动农林经济管理学科发展，提升林业经济研究领域的影响力 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 符合北京农学院农林经济管理学科发展的目标，成果能有效支撑农林经济管理学科的发展 | 符合北京农学院农林经济管理学科发展的目标，成果能有效支撑农林经济管理学科的发展 | 3 | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 教师和学生表示满意 | 10 | 8.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85.5 |  |  |  |