| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 曹庆芹 |  |  | 联系电话 | 13520668907 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.000000 | 44.970950 | 44.970950 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 44.970950 | 44.970950 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：根干细胞维持中心关键基因SCR和Wox5基因的功能验证；目标2：板栗菌根不同发育过程中转录组分析；目标3：板栗菌根修饰细胞的分子机理。 |  |  |  |  | 完成目标1：分析了板栗根干细胞维持中心关键基因表达和功能；目标2：对板栗菌根不同发育过程进行了区段转录组分析以及荧光定量分析；目标3，利用单细胞转录组挖掘对板栗菌根修饰细胞的关键基因。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 论文 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 专利 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 学术会议 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 青年教师 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成论文 | 1 | 2 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生2名，本科生2名，博士后1名 | 5 | 5 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 参加国内学术会议1次 | 1 | 2 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师 | 1 | 1 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照实施计划进度进行 | 1月－12月 | 1月－12月 | 12 | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在50万以内，经费利用率高 | 44.970950 | 44.970950 | 11 | 11 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 研究成果转化将应用于菌根菌剂的生产，提高林木经济效益 | 研究成果转化将应用于菌根菌剂的生产，提高林木经济效益 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 有益于农民增收 | 有益于农民增收 | 9 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 环境效益指标 | 环境效益 | 少施化肥，改善环境 | 少施化肥，改善环境 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 本研究研发的菌根菌剂，将对板栗相关产业产生可持续性影响。 | 本研究研发的菌根菌剂，将对板栗相关产业产生可持续性影响。 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 不小于95% | 97% | 10 | 6 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |  |