| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者（滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 秦岭 |  |  | 联系电话 | 80799057 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 98.962500 | 98.962500 | 95.513480 | 10 | 96.51% | 9.6 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 98.962500 | 98.962500 | 95.513480 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，形成具有专业优势、学科互补、创新能力强的人才群体，建设一支学科领军人才，为全面实现实行首都农林现代大学提供强大的智力支持和人才保证。 |  |  |  |  | 通过项目的实施，形成具有专业优势、学科互补、创新能力强的人才群体，建设一支学科领军人才，为全面实现实行首都农林现代大学提供强大的智力支持和人才保证。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 子项目1（曹庆芹）：完成论文 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（曹庆芹）：专利申请 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（曹庆芹）：培养学生 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（曹庆芹）：参加学术会议 | 1次 | 2人次 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（曹庆芹）：培养青年教师 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（张杰）：支持青年教师 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（张杰）：发表论文 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（张杰）：培养研究生 | 3 | 4 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（张杰）：培养青年教师 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：完善京津冀三地物流要素信息数据库 | 完善京津冀三地物流要素信息数据库 | 完成 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：发表论文 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：出版专著 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：提交政策建议报告 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 子项目1（曹庆芹）：完成论文 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（曹庆芹）：研究生2名，本科生2名，博士后1名 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（曹庆芹）：国内学术会议 | 1 | 2人次 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目1（曹庆芹）：培养青年教师 | 1 | 1 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（张杰）：项目通过学校、市教委检查 | 项目通过学校、市教委检查 | 项目通过学校、市教委检查 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（张杰）：1篇论文发表在SCI、EI、ISTP、CSSCI | 1 | 1 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：国内核心期刊论文 | 6 | 6 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：国家级出版社出版专著 | 1 | 1 | 1.5 | 1.2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 子项目1（曹庆芹）：2020年1-12月 | 子项目1（曹庆芹）：2020年1-12月 | 子项目1（曹庆芹）：2020年1-12月 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（张杰）：2020年1-6月完成 | 子项目2（张杰）：2020年1-6月完成 | 子项目2（张杰）：2020年1-6月完成 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：2020年12月前全部完成 | 子项目3（刘芳）：2020年12月前全部完成 | 子项目3（刘芳）：2020年12月前全部完成 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 子项目1（曹庆芹）：节俭，高效 | 控制在41.9705万以内，经费利用率高 | 控制在41.9705万以内，经费利用率高 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（张杰）：控制在成本以内 | 成本控制在总预算（36.992万元）内 | 成本控制在总预算（36.992万元）内 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：1）差旅费3.0382万元；2）出版/文献/信息传播/知识产权事务费8.1618万元；3）劳务7.2万元；4）专家咨询费（1.6万元）共计20万元 | 子项目3（刘芳）：1）差旅费3.0382万元；2）出版/文献/信息传播/知识产权事务费8.1618万元；3）劳务7.2万元；4）专家咨询费（1.6万元）共计20万元 | 子项目3（刘芳）：1）差旅费3.0382万元；2）出版/文献/信息传播/知识产权事务费8.1618万元；3）劳务7.2万元；4）专家咨询费（1.6万元）共计20万元 | 3.5 | 2.8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 子项目1（曹庆芹）：社会效益；有益于农民增收 | 社会效益；有益于农民增收 | 社会效益；有益于农民增收 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（张杰）：1．对学校、学科专业团队建设持续发挥效益；2．让教师受益；3．培养果树栽培和分子生物学人才 | 1.项目完成对学校、学科专业团队建设持续发挥效益 ；2.相关的支持、培训、培养将对受益老师后续的发展有长期的积极影响 ；3.为果树栽培和分子生物学持续输出人才 3人/年 | 1.项目完成对学校、学科专业团队建设持续发挥效益 ；2.相关的支持、培训、培养将对受益老师后续的发展有长期的积极影响 ；3.为果树栽培和分子生物学持续输出人才 3人/年 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：社会效益；为企业和政府制定相关的管理政策提供参考，具有良好的社会效益。 | 社会效益；为企业和政府制定相关的管理政策提供参考，具有良好的社会效益。 | 社会效益；为企业和政府制定相关的管理政策提供参考，具有良好的社会效益。 | 4 | 3.5 |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 | 子项目1（曹庆芹）：1．经济效益； | 研究成果转化将应用于菌根菌剂的生产，提高林木经济效益。 | 研究成果转化将应用于菌根菌剂的生产，提高林木经济效益。 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：经济效益； | 研究京津冀三地食品供应链内部协同、监管链内部协同、供应链和监管链之间相互协同三个层面讨论北京市食品安全管理的策略选择及驱动机制。 | 研究京津冀三地食品供应链内部协同、监管链内部协同、供应链和监管链之间相互协同三个层面讨论北京市食品安全管理的策略选择及驱动机制。 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 子项目1（曹庆芹）：环境效益 | 少施化肥，改善环境 | 少施化肥，改善环境 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：环境效益 | 软平台项目，环境友好 | 软平台项目，环境友好 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 子项目1（曹庆芹）：可持续影响： | 本研究研发的菌根菌剂，将对板栗相关产业产生可持续性影响。 | 本研究研发的菌根菌剂，将对板栗相关产业产生可持续性影响。 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：可持续影响： | 可连续追踪，开展乳制品安全双链监管。 | 可连续追踪，开展乳制品安全双链监管。 | 3 | 2 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 子项目1（曹庆芹）：受益群众满意度 | 不少于95% | 96% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目2（张杰）：1.青年教师对支持/培养/培训的满意度为100%。2.院系/所处二级单位对所培养教师的满意度达到100%。3.院系/所处二级单位对所培养学生的满意度达到100%。 | 100% | 100% | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 子项目3（刘芳）：为消费者、奶农、乳品加工企业和政府提供产业咨询和政策建议 | 满意 | 消费者、奶农、乳品加工企业和政府均满意 | 3 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.1 |  |  |  |