| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-北京实验室建设（科研类）(年初) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马晓燕 |  |  | 联系电话 | 13651131311 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 116.000000 | 116.000000 | 107.071992 | 10 | 92.30% | 9.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 116.000000 | 116.000000 | 107.071992 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开发出针对食品中致病菌的新型控制技术；开发创新食品质量保良及风险因子控制技术；筛选关键miRNA-靶基因模块1-2套，并进行功能验证；初步建立1套与牡丹主要花香成分关联的分子标记体系（或1套与丁香花部性状关联的分子标记体系）；初步阐释观赏、抗逆或繁育性状形成的生理或分子机制1-2个；初步提出北京市乡村绿道的文化表达策略及模式1套；初步提出北京城市中心区小微绿地（口袋公园）建设策略1套，完成某红色纪念性景观规划设计图1套；发表论文9篇，出版著作或书1部；培养中青年骨干教师8名；培养研究生16名。 |  |  |  |  | （1）筛选美国红枫关键miR160a-AFR基因模块1套，并进行功能验证。（2）初步建立1套与紫丁香花部性状关联的分子标记体系。（3）初步解析了不同品系百合花香差异形成的分子机制1个。（4）初步提出北京市乡村绿道（以怀柔区为例 ）的文化表达策略及模式1套，（5）初步提出北京城市中心区小微绿地（口袋公园）建设策略1套，完成某红色纪念性景观规划设计图1套。（6）发表论文18篇，出版著作1部。（7）培养中青年骨干教师10名。（8）培养研究生18名。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成论文 | 9 | 18 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 | 16 | 18 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 关键miRNA－靶基因模块 | 1-2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 性状关联分子标记体系 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 性状形成机制 | 1-2 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 乡村绿道的文化表达策略及模式 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 小微绿地（口袋公园）建设策略 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 规划设计图 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 著作或书 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养中青年教师 | 8 | 10 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成论文 | 完成论文：高质量论文 | 完成论文：高质量论文 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 | 培养学生：提升学生科研能力 | 培养学生：提升学生科研能力 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 关键miRNA－靶基因模块 | 关键miRNA－靶基因模块：1套模块经过基因功能验证 | 关键miRNA－靶基因模块：1套模块经过基因功能验证 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 性状形成机制 | 性状形成机制：1个生理或分子机制 | 性状形成机制：1个生理或分子机制 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 性状关联分子标记体系 | 性状关联分子标记体系：牡丹花香或丁香花器官性状关联SSR分子标记1套 | 性状关联分子标记体系：牡丹花香或丁香花器官性状关联SSR分子标记1套 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 规划设计图 | 规划设计图：红色纪念性景观设计图 | 规划设计图：红色纪念性景观设计图 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师 | 培养青年教师：较高的科研效率和产出 | 培养青年教师：较高的科研效率和产出 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.1-9：开展项目研究 | 2020.1-9：开展项目研究 | 2020.1-9：开展项目研究 | 5 | 4.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.10-12：总结年度成果 | 2020.10-12：总结年度成果 | 2020.10-12：总结年度成果 | 5 | 4.8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在116万元以内，经费利用率高 | 116.000000 | 107.071992 | 6 | 6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 通过发表论文等提高相关产业农民收入5% | 通过发表论文等提高相关产业农民收入5% | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过该项目带动，培养青年教师深入从事科研工作，培养更高质量研究生 | 通过该项目带动，培养青年教师深入从事科研工作，培养更高质量研究生 | 9 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 | 积极落实“调粮”、“稳菜”、“减栏”、“增林”和“节水”，为首都生态环境改善和京津冀一体化发展作出贡献 | 积极落实“调粮”、“稳菜”、“减栏”、“增林”和“节水”，为首都生态环境改善和京津冀一体化发展作出贡献 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 在未来5年内，在社会服务方面，增加受益群众10% | 在未来5年内，在社会服务方面，增加受益群众10% | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度>95% | >95% | 98% | 10 | 7.3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.7 |  |  |  |