| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-高精尖学科建设(年初) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 姚允聪 |  |  | 联系电话 | 13910831039 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 133.500000 | 133.500000 | 133.500000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 133.500000 | 133.500000 | 133.500000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：师资质量明显提升；目标2：学科平台建设质量明显提升；目标3：人才培养质量明显提升；目标4：学科科研水平明显提升 |  |  |  |  | 目标1：师资质量明显提升；目标2：学科平台建设质量明显提升；目标3：人才培养质量明显提升；目标4：学科科研水平明显提升 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 蛋白分析平台 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 高水平论文 | 3-5 | 15 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 建立院士工作站 | 1-2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 聘任知名导师 | 5-8 | 6 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 优化优势创新团队组成与方向 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 优化高水平分析测试平台 | 1-2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 扩展中心人员 | 3-6 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 设立学科研究生培养改革项目 | 2-3 | 5 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 启动校外人才培养与科研示范基地 | 1-3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 申请省部级教学研究项目、精品教材 | 1-2 | 国家级教学研究项目1项；观光园艺学 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 设立研究生科技创新项目 | 10 | 11 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 引进青年教师 | 2-3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 优化支撑学科团队 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 建成人才培养与科技示范基地 | 1-3 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 申报都市园艺北京市实验室 | 1 | 1 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 学术型硕士研究生SCI论文：平均每人1篇 | 平均每人1篇 | 平均每人1篇 | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 毕业生考博率提升10% | 提升10% | 提升10% | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  |  | 就业对口率提升15% | 提升15% | 提升15% | 3 | 2.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.1-6：师资队伍建设、加强平台建设、提高人才培养质量、促进科研产出、狠抓社会服务与成果转化工作 | 2020年1-6月 | 2020年1-6月 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.7-12：青年教师培养、试验平台建设、提升科学研究水平、提升人才培养质量、加强校外基地建设与成果转化 | 2020.7-12月 | 2020.7-12月 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在133.5万元以内 | 133.500000 | 133.500000 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 学科服务首都现代种业的能力明显提升；服务设施园艺产业与观光园艺产业的能力明显提升；服务园艺产品优质安全生产的能力明显提升；服务京津冀绿色生态建设的能力明显提升 | 学科服务首都现代种业的能力明显提升；服务设施园艺产业与观光园艺产业的能力明显提升；服务园艺产品优质安全生产的能力明显提升；服务京津冀绿色生态建设的能力明显提升 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 完成各实验平台建设，可持续使用10年以上 | 完成各实验平台建设，可持续使用10年以上 | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 园艺专业学生整体满意度达99% | 99% | 99% | 10 | 7.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.7 |  |  |  |