| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-基本科研业务费(科研类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马晓燕、何忠伟 |  |  | 联系电话 | 13651131311、13811497968 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 774.860000 | 774.860000 | 697.828124 | 10 | 90.06% | 9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 774.860000 | 774.860000 | 697.828124 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 科研方面：发表研究论文25篇，申请专利5-10项，培养学生50-90人，出版各类著作1-3部，培养青年教师10人，实现推广、转化新品种、新技术和专利10-20项，举办会议1次，提供政策建议5份，培训各级各类农业技术人员、农村实用人才和低收入农户1000人以上，提高相关产业农民收入5%以上。学科与研究生教育方面：目标1：学科建设稳步提升 ；目标2：研究生招生、培养、就业质量得到良好保障。 |  |  |  |  | 发表研究论文30篇，申请专利5项，培养学生100人，出版著作1部，培养青年教师10人，实现推广、转化新品种、新技术和专利10项，举办会议1次，提供政策建议5份，培训各级各类农业技术人员、农村实用人才和低收入农户1000人，提高相关产业农民收入5%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 发表研究论文 | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 | 5-10 | 5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 | 50-90 | 90 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版各类著作 | 1-3 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 推广、转化新品种、新技术和专利 | 10-20 | 11 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训各级各类农业技术人员、农村实用人才和低收入农户 | 1000人以上 | 1000 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 举办会议 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 提供政策建议 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 提高相关产业农民收入 | 5%以上 | 5% | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 全日制研究生年招生规模 | ＞450 | 586 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 授予学位研究生 | ＞450 | 501 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文 | 发表论文：核心期刊及以上、高水平论文、SCI论文 | 发表论文：核心期刊、高水平论文、SCI论文 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 举办学术会议 | 举办学术会议：全国性学术会议 | 举办学术会议：全国性学术会议 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 参加会议 | 参加国内外学术会议 | 未完成 | 1.5 | 0 | 疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 出版著作 | 出版著作：国家级出版社出版 | 出版著作：国家级出版社出版 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生 | 培养研究生：答辩通过 | 培养研究生：答辩通过 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 培养教师 | 培养教师：晋升职称及培育优秀青年教师骨干 | 培养教师：晋升职称及培育优秀青年教师骨干 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 提供政策建议 | 提供政策建议：被主管部门接收或采纳 | 提供政策建议：被主管部门接收或采纳 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 研究生就业率 | 研究生就业率不低于96% | 研究生就业率96% | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市硕士学位论文抽查 | 良好 | 良好 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.1-5 | 开展项目立项拨款及启动 | 开展项目立项拨款及启动 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.5-11 | 项目开展与执行 | 项目开展与执行 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.11-12 | 准备项目的验收材料；完成验收 | 准备项目的验收材料；完成验收 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.3-12 | 开展研究生课程建设、实践基地建设 | 开展研究生课程建设、实践基地建设 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.3-6 | 开展研究生学位质量监控，准备博士点申报 | 开展研究生学位质量监控，准备博士点申报 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.4-5 | 开展研究生复试录取质量监控 | 开展研究生复试录取质量监控 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.6-10 | 开展研究生招生宣传，优选生源 | 开展研究生招生宣传，优选生源 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.5-10 | 开展研究生就业指导 | 开展研究生就业指导 | 1.5 | 1.3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经费控制在830万元以内，经费利用率高 | 830.000000 | 774.860000 | 6.5 | 6 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 实现科技成果转化，实现推广、转化新品种、新技术和专利，实现较好的经济效益 | 实现科技成果转化，实现推广、转化新品种、新技术和专利，实现较好的经济效益 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 形成研究报告，用于农村建设、推动城乡一体化发展 | 形成研究报告，用于农村建设、推动城乡一体化发展 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 硕士研究生的招生、培养、学位授予等工作 | 按相关工作要求按时完成 | 硕士研究生的招生、培养、学位授予等按要求完成 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 学科建设稳步提升 | 按相关工作要求按时完成 | 学科建设稳步提升，按要求完成 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 | 促进郊区农业与农村绿色发展 | 促进郊区农业与农村绿色发展 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 推动乡村科学发展，带动农民持续增收 | 推动乡村科学发展，带动农民持续增收 | 5 | 4 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度>90% | >90% | 95% | 10 | 8.8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.6 |  |  |  |