| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 科技创新服务能力建设-科技重点项目(科研类）(年初) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 马晓燕 |  |  | 联系电话 | 13651131311 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 283.210000 | 283.210000 | 230.645483 | 10 | 81.44% | 8.1 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 283.210000 | 283.210000 | 230.645483 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 资助学校教师开展科学研究；取得相应的科技成果；提高学校教师的科技创新能力。 |  |  |  |  | 资助学校教师开展科学研究；取得相应的科技成果；提高学校教师的科技创新能力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 完成论文 | 15 | 16 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 | 31 | 32 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参加学术会议 | 9 | 8 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 专著 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选抗旱种质 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 创制新种质 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成论文 | 高质量论文 | 高质量论文 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养学生 | 培养学生：提升学生科研能力；通过毕业答辩 | 培养学生：提升学生科研能力；通过毕业答辩 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 参加学术会议 | 参加国内科研学术会议，提高科技创新服务能力 | 参加国内科研学术会议，提高科技创新服务能力 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师 | 培养青年教师：晋升职称 | 培养青年教师：晋升职称 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告 | 研究报告：高质量科研报告 | 研究报告：高质量科研报告 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 专著 | 专著：国家级出版社出版,20-25万字 | 专著：国家级出版社出版,22万字 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选抗旱种质 | 筛选抗旱种质 | 筛选抗旱种质 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 创制新种质 | 获得新种质 | 获得新种质 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.1-9 | 开展项目研究 | 开展项目研究 | 6 | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.10-12 | 总结年度成果 | 总结年度成果 | 6 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在283.21万元以内，经费利用率高 | 283.210000 | 230.645483 | 6 | 5.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济效益 | 通过发表论文、专利申请与推广，新品种育种和研发新技术等努力实现科技成果转化，提高相关产业农民收入5% | 提高相关产业农民收入5% | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过该项目带动，培养青年教师深入从事科研工作，培养更高质量研究生 | 培养青年教师深入从事科研工作，培养更高质量研究生 | 9 | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 生态效益 | 指导农民积极减少农田种植过程中有毒、有害药品和材料的使用，减少对环境的污染；积极落实“调粮”、“稳菜”、“减栏”、“增林”和“节水”，为首都生态环境改善和京津冀一体化发展作出贡献 | 为首都生态环境改善和京津冀一体化发展作出贡献。 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 在未来5年内，在社会服务方面，增加受益群众10% | 增加受益群众10% | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度>95% | >95% | 96% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |  |