| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-一流专业建设（年初） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张杰 |  |  | 联系电话 | 13811793796 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 224.964000 | 216.213350 | 156.448445 | 10 | 72.36% | 7.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 224.964000 | 216.213350 | 156.448445 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：培养青年教师与本科生，尤其是科研和交流能力。 目标2：改善教学环境，增强实验室的硬件能力，提高学生的动手能力。进一步促进科研成果的产出。 |  |  |  |  | 按照2020年的项目指标与任务，要通过近一年的项目实施，超额完成了项目预期的指标。进一步完善了园艺植物显微互动平台，建立了细胞组织培养平台，并提交申请建立蛋白平台和农机平台，进而改善教学试验和实践环境，增强本科教学实验室和实践教学的硬件能力，提高学生的动手能力。引进和培养青年教师1名，人才引进1人，引进人才获得北京市海外人才称号和国家海外人才称号1项。教师和学生多次参加国际学术会议，提高了学术交流能力。园艺学生的考研率达到78%；学生发表论文8篇；北京市各类竞赛获奖4项；申请发明专利5项；学生就业率达到98%。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 学生考研率 | >40% | 78% | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生发表论文 | 2-3 | 8 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 大学生创新创业获奖 | 1-3 | 4 | 4.5 | 4.3 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 | 3 | 5 | 4.5 | 4.3 |  |  |  |
|  |  |  | 学生就业率提高1个百分点 | 1 | 2 | 4.5 | 4.3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.1-4：项目论证启动 | 2020.1-4：项目论证启动 | 2020.1-4：项目论证启动 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.5-9：项目招标 | 2020.5-9：项目招标 | 2020.5-9：项目招标 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.9-12：完成建设并验收 | 2020.9-12：完成建设并验收 | 2020.9-12：完成建设并验收 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在224.964万元以内 | 216.213350 | 156.448445 | 10 | 8.1 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 | 社会效益 | 培养高质量的园艺复合应用型学生 | 培养高质量的园艺复合应用型学生 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响 | 完成相关建设，可持续使用10年以上 | 完成相关建设，可持续使用10年以上 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 园艺专业学生整体满意度达99% | 99% | 99% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90.7 |  |  |  |