| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年农业科技项目-科技创新服务能力建设-平谷养殖粪污无害化资源化利用技术推广和示范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 高程达 |  |  | 联系电话 | 13311070739 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.000000 | 50.000000 | 49.99000 | 10 | 99.98% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 50.000000 | 49.99000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、畜禽养殖污染源无害化处理技术集成和示范；2、畜禽养殖污染末端资源化利用技术集成和示范 |  |  |  |  | 1、畜禽养殖污染源无害化处理技术集成和示范；2、畜禽养殖污染末端资源化利用技术集成和示范 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 技术规范 | 1项 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 无害化示范 | 5-10户 | 7 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 资源化利用示范 | 3个基地 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 申报专利 | 1项 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 无害化达标率 | 95%以上 | 95% | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 资源化利用率 | 100% | 100% | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展项目研究 | 2020年1-9月 | 2020年1-9月 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 总结年度成果 | 2020年10-12月 | 2020年10-12月 | 6 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在50万元以内，经费利用率高 | 50 | 49.99000 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 养殖户和种植户收入均有所提高 | 养殖户和种植户收入均有所提高 | 9 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 通过该项目多方向带动，提升科技工作质量 | 通过该项目多方向带动，提升科技工作质量 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 积极落实“调粮”、“稳菜”、“减栏”、“增林”和“节水”，为首都生态环境改善和京津冀一体化发展作出贡献。 | 积极落实“调粮”、“稳菜”、“减栏”、“增林”和“节水”，为首都生态环境改善和京津冀一体化发展作出贡献。 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 在未来5年内，在社会服务方面，增加受益群众10% | 在未来5年内，在社会服务方面，增加受益群众10% | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >95% | 96% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.9 |  |  |  |