| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-实培计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 宋备舟 |  |  | 联系电话 | 15011283632 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 326.000000 | 307.997920 | 307.997920 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 326.000000 | 307.997920 | 307.997920 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 大学生毕业设计（科研类）项目，遴选优秀学生进入国内知名科研单位接受科研创新训练，以毕业设计（论文）为载体，为学生科研创新能力培养搭建平台。大学生科研训练计划深化项目，遴选优秀学生进入市级校外人才培养基地、国家大学生校外实践教育基地等校外教学实践基地，以解决问题为目标，让学生在真实环境中锻炼实践创新能力和解决实际问题的能力。大学生毕业设计（创业类）支持计划，遴选优秀学生进入大学生创业园、创业孵化器、风投机构等创业实践场所，以毕业设计（论文）的形式将人才培养与创业教育相结合。通过项目实施，提高学生的毕业论文质量、创新创业能力和解决实践问题的能力。 |  |  |  |  | 已完成共获批39项，因疫情原因，3个项目延期，1个项目申请退项，其他所有项目全部按照计划完成。通过项目执行，66名学生进入在京省部级科研单位和知名企业开展为期一年的研究学习经历，全部顺利完成本人毕业设计，成果以毕业论文或作品等不同形式呈现。学生科研能力和创新能力得到进一步锻炼与提升，其中有22名学生公开发表研究论文，另有7名同学以第一作者身份撰写论文并公开发表；1人参与完成专利申请1项，并成功获批；16人分别考取了中国农业大学、北京林业大学、北京农学院等高校研究生，学生综合素质不断提高。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 项目数 | 39 | 38 | 6.5 | 5 | 因疫情原因,1个项目申请退项 |  |  |
|  |  |  | 人数 | 68 | 66 | 6.5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 毕业论文合格率达到100% | 达到100% | 达到100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照项目计划执行 | 2020年底完成 | 2020年底完成 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总额控制326万 | 307.997920 | 307.997920 | 12 | 12 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 学校的人才培养模式创新 | 得到推动 | 学校的人才培养模式创新得到推动 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 学校的教育改革和人才培养质量 | 有所提高 | 学校的教育改革和人才培养质量有所提高 | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >90% | 95% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 社会满意度 | >95% | 98% | 5 | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |