| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2020年农业科技项目-科技创新服务能力建设-桃树主要病虫害防治技术示范与应用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 任争光 |  |  | 联系电话 | 13401166461 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 50.000000 | 50.000000 | 49.99986 | 10 | 99.9997% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.000000 | 50.000000 | 49.99986 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 建立大桃无公害示范区，推广示范桃蛀螟无公害防治技术和拮抗菌BJ-6绿色防控技术，建立关键技术规程，培训桃农两项技术的使用规范。 |  |  |  |  | 建立大桃无公害示范区3个，桃蛀螟无公害防治技术1套，BJ-6生物防控桃树病害的关键技术规程1个。培训果农120人次，果农对技术的满意度达到95%。申请国家发明专利1个，发表科技论文3篇。推广大桃无公害防治技术130亩，带动周边使用该技术500亩左右。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 建立大桃无公害示范区 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 专利 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 培训果农 | 100人次 | 120人次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 建立桃蛀螟无公害防治方案 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 建立BJ－6生物防控桃树病害的关键技术规程 | 1 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 培训果农 | 技术能力提升 | 技术能力提升 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 桃蛀螟无公害防治方案生物防控桃树病害的关键技术规程建立 | 高质量方案和技术 | 高质量方案和技术 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 | 申请发明专利 | 申请发明专利 | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 开展项目研究 | 2020年1-9月 | 2020年1-9月 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 总结年度成果 | 2020年10-12月 | 2020年10-12月 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 减少化学农药使用费用，减少200元/亩 | 减少200元/亩 | 减少200元/亩 | 8 | 8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 提高果品质量实现增收5000元/亩 | 增收5000元/亩 | 9 | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 通过该项目带动，培养青年教师深入从事科研工作，培养更高质量研究生 | 3名青年教师，7名研究生参加 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 指导农民积极减少农田种植过程中有毒、有害药品和材料的使用，减少对环境的污染；积极落实“调粮”、“稳菜”、“减栏”、“增林”和“节水”，为首都生态环境改善和京津冀一体化发展作出贡献 | 指导农民积极减少农田种植过程中有毒、有害药品和材料的使用，减少对环境的污染；积极落实“调粮”、“稳菜”、“减栏”、“增林”和“节水”，为首都生态环境改善和京津冀一体化发展作出贡献 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 在未来5年内，在社会服务方面，增加受益群众10% | 在未来5年内，在社会服务方面，增加受益群众10% | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 果农对技术的满意度90%以上 | 90%以上 | 95% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.9 |  |  |  |