| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2020年北京市创新团队果类蔬菜团队岗位专家工作经费（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王绍辉 |  |  | 联系电话 | 15810536484 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 40.000000 | 40.000000 | 40.000000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 40.000000 | 40.000000 | 40.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1.技术创新研究课题考核指标 （1）探明现代化大型连栋温室番茄工厂化生产所需的温度、光照，为番茄工厂化生产环境因子调控技术提供科学的理论指导 （2）筛选适合北京地区无土（椰糠）栽培的小苗嫁接番茄优异砧木品种2-3种。 2.相关研究课题考核指标 （1）发表一级或核心、其它期刊科技论文1篇。（2）组织或参加小型研讨会或会议1次。 （3）培养研究生2名,本科生3名。（4）提交结题报告与调研报告各1个。（5）建立数学模型3个 3.其它考核指标 （1）按要求报送信息数（24条）和工作日志（44篇）。 |  |  |  |  | （1）形成温度、光照与产量的数字化模型3个。 （2）筛选到优异砧木3个。砧爱1号、砧芯1号、广砧 （3）发表论文2篇 （4）培养研究生2名：孙雪冰、杨进山、高英健、姜曼；本科生4名：李剑锋、许茜茜、赵云希、方天一 （5）提交结题报告和调研报告1份 （6）撰写信息与日志各50条，25条 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 结题报告 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 模型 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 调研报告与论文 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 参加会议 | 2 | 0 | 3 | 0 | 受疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 培养学生 | 5 | 6 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 年度结题报告 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 温度与产量关系模型、有效积温与产量关系模型 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 日光温室生产调研报告 | 1 | 1 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参加中国园艺学会年会，第十七届国际茄科植物大会 | 2 | 0 | 3 | 0 | 受疫情影响 |  |  |
|  |  |  | 培养本科生与研究生 | 5 | 6 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 投稿论文 | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年底完成 | 年底完成 | 年底完成 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 节省成本投入5-10% | 节省成本投入5-10% | 节省成本投入5-10% | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 减少肥料使用 | 0.05 | 0.05 | 15 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | 产量增加 | 5-10% | 8% | 15 | 14 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >95% | 98% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |  |  |