| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2020年北京市创新团队家禽团队岗位专家工作经费（科研类) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 郭勇 |  |  | 联系电话 | 80799133 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 110.000000 | 110.000000 | 100.841167 | 10 | 91.67% | 9.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 110.000000 | 110.000000 | 100.841167 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 郭勇目标：1.在京津冀地区进一步开展生产富含天然虾青素和硒元素的营养强化蛋饲料配制技术示范与推广，覆盖养殖户3～5户，规模达5万只以上；2.继续进行提高蛋用种公鸡繁殖性能综合饲养技术示范推广，覆盖种鸡5万只以上，其中采精量提高5%～10%，精子活力提高5%～10%，种蛋受精率提高1%～2%。 盛熙辉目标：1.鉴定调控北京油鸡优质风味性状的候选基因1-3个。2.筛选调控蛋鸡精液品质的候选基因1-3个。3.开展相关学术研究，发表学术论文1-2篇。 李华目标：1.“共享农庄信息管理系统”软件著作权；2.提交北京油鸡和北京鸭、肉鸡养殖、共享农庄与农业众筹等相关调研报告，并在核心期刊发表相关论文；3.出版《家禽食品安全追溯系统与应用》；4.对养殖户进行家禽产品微商城营销、共享农庄与农业众筹方法与技术示范推广；5.开展共享农庄与农业众筹沙龙；6.到延庆小吉祥村等低收入村进行指导； |  |  |  |  | 郭勇目标：1.在京津冀地区进一步开展生产富含天然虾青素和硒元素的营养强化蛋饲料配制技术示范与推广，覆盖养殖户3户，规模达5万只；2.继续进行提高蛋用种公鸡繁殖性能综合饲养技术示范推广，覆盖种鸡5万只以上，其中采精量提高5%，精子活力提高5%，种蛋受精率提高1% 盛熙辉目标：1.鉴定调控北京油鸡优质风味性状的候选基因1个。2.筛选调控蛋鸡精液品质的候选基因1个。3.开展相关学术研究，发表学术论文2篇。 李华目标：1.“共享农庄信息管理系统”软件著作权；2.提交北京油鸡和北京鸭、肉鸡养殖、共享农庄与农业众筹等相关调研报告，并在核心期刊发表相关论文；3.出版《家禽食品安全追溯系统与应用》；4.对养殖户进行家禽产品微商城营销、共享农庄与农业众筹方法与技术示范推广；5.开展共享农庄与农业众筹沙龙；6.到延庆小吉祥村等低收入村进行指导； |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 在京津冀地区进一步开展生产富含天然虾青素和硒元素的营养强化蛋饲料配制技术示范与推广：覆盖养殖户3～5户，规模达5万只以上 | 3-5户 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 继续进行提高蛋用种公鸡繁殖性能综合饲养技术示范推广：覆盖种鸡5万只以上，其中采精量提高5%～10%，精子活力提高5%～10%，种蛋受精率提高1%～2% | 5万只 | 5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 鉴定调控北京油鸡优质风味性状的候选基因1-3个 | 1-3 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选调控蛋鸡精液品质的候选基因1-3个 | 1-3 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表学术论文 | 1-2 | 2 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 软件著作 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研报告 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版专著 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 示范推广 | 3家以上 | 3 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 会议1次，20人左右 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 扶贫指导5次以上 | 5次以上 | 5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 营养岗位专家年度计划制定和任务书编制 | 按时完成,确保在任务书和年度计划制定工作中无失误 | 按时完成,确保在任务书和年度计划制定工作中无失误 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 考核任务目标 | 保质保量完成 | 保质保量完成 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 软件著作权 | 申请成功 | 申请成功 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 发表在国内核心期刊 | 发表在国内核心期刊 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版专著 | 在国家一级出版社出版 | 在国家一级出版社出版 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 示范推广 | 推广满意度95%以上 | 推广满意度98% | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 会议 | 满意度90%以上 | 满意度95% | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 扶贫指导 | 8户低收入户达到脱低标准 | 8户低收入户达到脱低标准 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成各项考核和任务，年度成果交付时间：2020年11月 | 完成各项考核和任务，年度成果交付时间：2020年11月 | 完成各项考核和任务，年度成果交付时间：2020年11月 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格预算，控制成本 | 严格按照国家、市政府、农业局相关资金与绩效管理办法及北京市财政局 北京市农业局关于印发《现代农业产业技术体系北京市创新团队建设专项资金管理办法》相关要求 | 严格按照国家、市政府、农业局相关资金与绩效管理办法及北京市财政局 北京市农业局关于印发《现代农业产业技术体系北京市创新团队建设专项资金管理办法》相关要求 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 指标 | 指标1：开展相关家禽产业技术服务工作 | 促进社会化服务的实现，同时扩大团队知名度 | 促进社会化服务的实现，同时扩大团队知名度 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：侧重营养素富集鸡蛋生产技术、蛋用种公鸡营养配套技术的示范推广 | 为全市家禽养殖者提供长期技术支持 | 为全市家禽养殖者提供长期技术支持 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展相关家禽产业技术服务工作 | 促进社会化服务的实现，同时扩大团队知名度 | 促进社会化服务的实现，同时扩大团队知名度 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 侧重北京油鸡肉质风味候选基因和蛋用种公鸡精液品质候选基因的挖掘 | 为全市家禽养殖者提供长期技术支持 | 为全市家禽养殖者提供长期技术支持 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 软件著作权 | 1-2家涉农企业或合作社使用 | 2家涉农企业或合作社使用 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研报告 | 向局级以上(含)提出具体建议 | 向局级以上(含)提出具体建议 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 出版专著 | 向养殖户和企业赠送50本 | 向养殖户和企业赠送50本 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 示范推广 | 增加产品销售量5%（含）以上 | 增加产品销售量6% | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 会议 | 在省级媒体报道宣传 | 在省级媒体报道宣传 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 扶贫指导 | 全村人均收入超过北京市低收入村标准 | 全村人均收入超过北京市低收入村标准 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训 | 90%以上 | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 扶贫指导满意度90%以上 | 90%以上 | 95% | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.2 |  |  |  |