| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2020年北京市创新团队粮经作物团队岗位专家工作经费（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 徐践、刘瑞涵 |  |  | 联系电话 | 13801136350、13641319868 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 65.000000 | 65.000000 | 60.546120 | 10 | 93.15% | 9.3 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 65.000000 | 65.000000 | 60.546120 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成甘薯贮藏环境感知系统的开发建设和设施草莓感知体系的开发建设，达到对于作物生长环境的实时监控，针对生产主体进行智能体系的技术指导，系统全面的了解农民的需求，并据此为提高产业收益水平和农民增收提供参考对策。本项目从产业经济角度，确定的主要目标是完成在两套智能感知体系的开发建设，来增强农业体系的经济效益。产业经济功能研究室的年度目标：完成针对甘薯、鲜食玉米和草莓产业开展的主题调研，针对生产主体进行经营指导，系统收集与上述鲜活产品需求、经营收益、产业发展等方面的调研数据，并据此为提高产业收益水平和农民增收提供参考对策。本项目从产业经济角度，确定的主要目标是完成在调研和交流的基础上，产业调研和相关报告及参考政策建议的撰写工作。 |  |  |  |  | 完成甘薯贮藏环境感知系统的开发建设和设施草莓感知体系的开发建设，达到对于作物生长环境的实时监控，针对生产主体进行智能体系的技术指导，系统全面的了解农民的需求，并据此为提高产业收益水平和农民增收提供参考对策。本项目从产业经济角度，确定的主要目标是完成在两套智能感知体系的开发建设，来增强农业体系的经济效益。产业经济功能研究室的年度目标：完成针对甘薯、鲜食玉米和草莓产业开展的主题调研，针对生产主体进行经营指导，系统收集与上述鲜活产品需求、经营收益、产业发展等方面的调研数据，并据此为提高产业收益水平和农民增收提供参考对策。本项目从产业经济角度，确定的主要目标是完成在调研和交流的基础上，产业调研和相关报告及参考政策建议的撰写工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 研究报告 | ≥5篇 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学术论文 | 6-7 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训指导：讲课1次≥2次，培训≥30人。指导田间学校≥10次或指导农户≥50人次 | 培训≥30人、指导户≥50人次 | 30 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参加团队活动 | ≥2次 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 报送信息 | ≥10条 | 10 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 国内外交流 | ≥3次 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专利质量 | 研究开发相关设备申请专利达到一项或一项以上 | 研究开发相关设备申请专利达到一项 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告质量 | 真实反映产业链关键节点的现状、问题，有相应对策 | 真实反映产业链关键节点的现状、问题，有相应对策 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文要求 | 内容格式符合规范，达到目标期刊质量要求 | 内容格式符合规范，达到目标期刊质量要求 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训指导质量 | 被培训和指导的成员满意，培训质量100%合格 | 被培训和指导的成员满意，培训质量100%合格 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 参加团队活动质量 | 相互学习借鉴，提高合作质量，活动有收获 | 相互学习借鉴，提高合作质量，活动有收获 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 参与国内外交流质量 | 提高专家工作绩效和影响力，达到交流目标 | 提高专家工作绩效和影响力，达到交流目标 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 报送信息质量 | 及时准确，质量达到上报标准 | 及时准确，质量达到上报标准 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020.1-10 | 2020.1-10：陆续开展调研、报送信息日志、培训指导、组织活动、论文撰写和发表等各月都要涉及的常规工作 | 2020.1-10：陆续开展调研、报送信息日志、培训指导、组织活动、论文撰写和发表等各月都要涉及的常规工作 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：2020.1-4 | 其中：2020.1-4：完成甘薯贮藏环境感知系统和草莓智能感知系统的前期调研和需求分析 | 其中：2020.1-4：完成甘薯贮藏环境感知系统和草莓智能感知系统的前期调研和需求分析 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.5-8 | 2020.5-8：完成甘薯贮藏环境感知系统和草莓智能感知系统的设计与开发 | 2020.5-8：完成甘薯贮藏环境感知系统和草莓智能感知系统的设计与开发 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.1-8 | 2020.1-8：完成甘薯贮藏环境感知和草莓智能感知设备的开发 | 2020.1-8：完成甘薯贮藏环境感知和草莓智能感知设备的开发 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.9-10 | 2020.9-10：将完成的甘薯贮藏环境感知设备和草莓智能感知设备到现有的实验库进行数据感知、采集数据、分析数据 | 2020.9-10：将完成的甘薯贮藏环境感知设备和草莓智能感知设备到现有的实验库进行数据感知、采集数据、分析数据 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：2020.1-6 | 其中：2020.1-6：重点针对草莓产业开展调研等相关工作 | 其中：2020.1-6：重点针对草莓产业开展调研等相关工作 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2019.5-10 | 2019.5-10：重点针对甘薯和鲜食玉米开展调研等相关工作 | 2019.5-10：重点针对甘薯和鲜食玉米开展调研等相关工作 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 2020.11-12 | 2020.11-12：完成所有任务，参与年度总结考核 | 2020.11-12：完成所有任务，参与年度总结考核 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 额度合规 | 在预算35万元额度内使用。调研及培训成本控制在细目预算范围内。 产业经济功能研究室：在预算65万元额度内使用。调研及培训成本控制在细目预算范围内。 | 在预算35万元额度内使用。调研及培训成本控制在细目预算范围内。 产业经济功能研究室：在预算65万元额度内使用。调研及培训成本控制在细目预算范围内。 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 进度合理 | 力争各月均衡支出，6月底之前支出达到50%以上，避免年底突击花钱 | 力争各月均衡支出，6月底之前支出达到60% | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 效率提高 | 高效应用资金，避免浪费 | 高效应用资金，避免浪费 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 通过发表论文、撰写报告和提供政策建议等工作，努力提高产后销售和产业经济服务生产者及消费者的质量，促进农民增收和管理对策优化，提高产业经营收益 | 通过发表论文、撰写报告和提供政策建议等工作，努力提高产后销售和产业经济服务生产者及消费者的质量，促进农民增收和管理对策优化，提高产业经营收益 | 9 | 7 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 通过培训指导、国内外交流、信息发布和宣传推广等工作，提高团队影响力，提升生产者素质，为逐步拓展农产品销售渠道、提高产业竞争力提供服务 | 通过培训指导、国内外交流、信息发布和宣传推广等工作，提高团队影响力，提升生产者素质，为逐步拓展农产品销售渠道、提高产业竞争力提供服务 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 通过向生产者宣传绿色、安全生产技术，减少生产过程中不安全生产资料的使用，减少环境污染；为改善首都乃至京津冀生态环境作贡献 | 通过向生产者宣传绿色、安全生产技术，减少生产过程中不安全生产资料的使用，减少环境污染；为改善首都乃至京津冀生态环境作贡献 | 7 | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 1.社会服务方面逐步扩大受益群体影响范围，特别是帮助低收入户增收。2.促进项目成果对后续深入研究和实践应用的持续服务能力 | 1.社会服务方面逐步扩大受益群体影响范围，特别是帮助低收入户增收。2.促进项目成果对后续深入研究和实践应用的持续服务能力 | 7 | 6 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益主体的满意度在“良好”等级以上 | “良好”等级以上 | 受益主体的满意度“优秀” | 10 | 7.8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.4 |  |  |  |