| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2020年北京市创新团队奶牛团队岗位专家工作经费（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 蒋林树 |  |  | 联系电话 | 817981011 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 150.000000 | 150.000000 | 143.675400 | 10 | 95.7836% | 9.6 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150.000000 | 150.000000 | 143.675400 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：更新北京奶业经济宏观运行数据库至2019年 目标2：升级维护北京奶牛产业基础预警信息平台 目标3：持续开展北京奶牛产业发展水平动态评价 目标4：持续开展示范牛场经营管理诊断 目标5：持续开展产业热点问题研究 |  |  |  |  | 目标1：更新北京奶业经济宏观运行数据库至2019年 目标2：升级维护北京奶牛产业基础预警信息平台 目标3：持续开展北京奶牛产业发展水平动态评价 目标4：持续开展示范牛场经营管理诊断 目标5：持续开展产业热点问题研究 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 更新北京奶业经济宏观运行数据库至2019年： 北京及各区县奶牛养殖生产数据库（45个）、北京市乳品加工企业数据库（27个）、全国及北京牛奶及乳制品价格数据库、京津冀消费者需求调研问卷数据库、中国奶业统计年鉴电子数据库（2005-2019）、中国海关统计年鉴电子数据库及乳制品进出口贸易数据库（2005.1-2020.12） | 更新北京奶业经济宏观运行数据库至2019年： 北京及各区县奶牛养殖生产数据库（45个）、北京市乳品加工企业数据库（27个）、全国及北京牛奶及乳制品价格数据库、京津冀消费者需求调研问卷数据库、中国奶业统计年鉴电子数据库（2005-2019）、中国海关统计年鉴电子数据库及乳制品进出口贸易数据库（2005.1-2020.12） | 更新北京奶业经济宏观运行数据库至2019年： 北京及各区县奶牛养殖生产数据库（45个）、北京市乳品加工企业数据库（27个）、全国及北京牛奶及乳制品价格数据库、京津冀消费者需求调研问卷数据库、中国奶业统计年鉴电子数据库（2005-2019）、中国海关统计年鉴电子数据库及乳制品进出口贸易数据库（2005.1-2020.12） | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展北京奶牛产业发展水平动态评价：撰写12期北京奶业监测月报 | 12 | 12 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写5个示范牛场的经营管理诊断报告 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 撰写京津冀奶业空间布局优化报告一份 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展北京乳品企业品牌价值评估研究；北京畜牧业比较优势测度及产业升级研究等，提交政策建议报告2-3份 | 2-3 | 2-3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 奶牛生产全产业链记录标准体系 | 1套 | 1套 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 牧场智能管理系统 | 1套 | 1套 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训牧场骨干技术力量 | 100人次 | 100人次 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 牧场数据分析和优化管理方案 | 8-10份 | 9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 牧场优化试验数据 | 2-3套 | 3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生9人、本科生5人 | 研究生9人、本科生5人 | 9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子宫内膜炎血液检测新方法 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 治疗乳房炎和子宫内膜炎非抗生素制剂 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 新型抗生素制剂 | 2-3 | 3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 子宫内膜炎地方防治标准 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申报国家发明专利 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 10-12 | 11 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | SCI论文 | 1-2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 奶牛疾病技术指导 | 3-4 | 3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学术交流会议 | 3-5 | 3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 建立竹叶黄酮提取体系一套 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成奶牛饲养试验一项 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 奶牛精准饲喂技术研究报告 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增有机肥或园艺基质 | 4000吨 | 完成 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 新增处理鲜牛粪 | 10000吨 | 完成 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 举办培训的班次 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 培训学员的人次 | 100 | 100 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据库更新 | 奶业宏观和微观数据库更新及时 | 奶业宏观和微观数据库更新及时 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 产业动态追踪 | 深入细致，及时全面的追踪产业发展动态 | 深入细致，及时全面的追踪产业发展动态 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 产业热点专题研究 | 及时反映产业前沿与热点 | 及时反映产业前沿与热点 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格程度 | 能够按照要求分析数据 | 能够按照要求分析数据 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 牧场管理得到优化 | 得到优化 | 得到优化 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 发表文章 | 发表 | 发表 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 按时完成疫病防治岗位专家年度计划制定和任务书编制，确保在任务书和年度计划制定工作中无失误 | 工作中无失误 | 工作中无失误 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 完成疫病防治岗位专家的既定考核任务目标 | 保质保量完成考核目标 | 保质保量完成考核目标 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 有机肥 | 5.5～8.5，粪大肠菌数≦100个/g，蛔虫卵死亡率≧95%,有效期≧6月 | 7.5，粪大肠菌数≦100个/g，蛔虫卵死亡率97%,有效期8月 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 论文及专利 | 中文核心期刊2篇，申请实用型专利2项 | 中文核心期刊2篇，申请实用型专利2项 | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 培训合格率 | 90%以上 | 99% | 1 | 0.8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按任务书进度执行 | 按任务书进度执行 | 按任务书进度执行 | 12 | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按任务书进度执行 | 按任务书进度执行 | 按任务书进度执行 | 13 | 11.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益 | 牧场经济效益提高5-10% | 牧场经济效益提高9% | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 平均节约规模化奶牛养殖成本 | 60~80元/头 | 70元/头 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 促进示范基地增收额 | 采用好氧发酵牛粪生产园艺基质或有机肥技术可以给示范基地带来的实际收入增收120万元 | 采用好氧发酵牛粪生产园艺基质或有机肥技术可以给示范基地带来的实际收入增收120万元 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会效益 | 产品质量和安全得到消费者的认可 | 产品质量和安全得到消费者的认可 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 产业经营管理水平提升 | 产业经济岗位对奶业宏微观信息的追踪和月报及相关研究报告的撰写，有利于奶农和乳品加工企业等号的了解奶业的国内外产业环境，优化自身产业经营管理决策，提高经营管理效益，从而提升产业的经济效益；同时为奶业政府主管部门制定政策提供实证支撑，推进奶业的可持续与健康发展，其经济效益难计量。 | 产业经济岗位对奶业宏微观信息的追踪和月报及相关研究报告的撰写，有利于奶农和乳品加工企业等号的了解奶业的国内外产业环境，优化自身产业经营管理决策，提高经营管理效益，从而提升产业的经济效益；同时为奶业政府主管部门制定政策提供实证支撑，推进奶业的可持续与健康发展，其经济效益难计量。 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 政府决策支撑 | 为农业农村局、农业农村部奶业主管部门提供政策建议 | 为农业农村局、农业农村部奶业主管部门提供政策建议 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 提高奶牛子宫内膜炎治愈率 | 5~10% | 8% | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 降低抗生素使用 | 1~2疗程 | 1疗程 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 减少奶牛淘汰率 | 3~5%左右 | 5%左右 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 提高隐性子宫内膜炎诊断率 | 10%以上 | 12% | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 提高饲料利用率 | 提高利用率5%以上 | 提高利用率7% | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 提高牛奶质量 | 提高牛奶活性成分3%以上 | 提高牛奶活性成分4% | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 带动就业人数 | 带动当地30名农民就业 | 带动当地30名农民就业 | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 生态效益 | 牧场氮磷排放分别减少5-10% | 牧场氮磷排放分别减少8% | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  |  |  | 奶牛场臭味降低率 | 本项目的实施可以给延庆区和密云区当地奶牛场去除恶臭气体80%以上 | 本项目的实施可以给延庆区和密云区当地奶牛场去除恶臭气体85% | 2 | 1.8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 满意度>95% | 98% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 服务牧场满意度 | 满意度>95% | 98% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 示范奶牛场对技术服务评价 | 满意度>95% | 98% | 4 | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 87.9 |  |  |  |