| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 创新团队-科技创新服务能力建设-2020年北京市创新团队生猪团队岗位专家工作经费（科研类) |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京农学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 张永红 |  |  | 联系电话 | 15611427256 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 102.000000 | 102.000000 | 98.619116 | 10 | 96.6854% | 9.6 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 102.000000 | 102.000000 | 98.619116 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 目标1：PR野毒gE阳性率降低到零或保持野毒感染率为零； 目标2：PRRSV、PCV2的免疫合格率达90%以上，血液PRRSV、PCV2带毒率降低到3%，且仔猪成活率达到95%以上； 目标3：猪丁型冠状病毒、猪流行性二联灭活疫苗保护率80%，抗体持续期4个月。 目标4：完成KDS预混剂的扩大临床试验。 目标5：生物防腐剂研发 目标6：聚赖氨酸素应用 |  |  |  |  | 目标1：PR野毒gE阳性率降低到零或保持野毒感染率为零； 目标2：PRRSV、PCV2的免疫合格率达95%，血液PRRSV、PCV2带毒率降低到3%，且仔猪成活率达到95%； 目标3：猪丁型冠状病毒、猪流行性二联灭活疫苗保护率80%，抗体持续期4个月。 目标4：完成KDS预混剂的扩大临床试验。 目标5：生物防腐剂研发 目标6：聚赖氨酸素应用 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 1个种猪场,4个试验猪场 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 临床试验 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 筛选4株高产黄酮的银杏内生菌 | 4 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 建立桃蛀螟无公害防治方案 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培训30人次 | 30 | 30 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | PR野毒gE抗体阳性率，免疫抗体阳性率 | PRV野毒gE抗体阳性率降低到零或保持PRV野毒感染率为零，免疫合格率90%以上 | PRV野毒gE抗体阳性率降低到零或保持PRV野毒感染率为零，免疫合格率95% | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | PRRS、PCV2免疫合格率带毒率 | PRRSV、PCV2的免疫合格率90%以上，PRRSV、PCV2带毒率降低3%，仔猪成活率95%以上 | PRRSV、PCV2的免疫合格率95%，PRRSV、PCV2带毒率降低3%，仔猪成活率95% | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 猪丁型冠状病毒、猪流行性疫苗免疫效果 | 免疫保护率80%以上，抗体持续期4个月以上 | 免疫保护率85%，抗体持续期4个月 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 生物防腐剂研发 | 产黄酮超过20mg/L | 产黄酮超过20mg/L | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 聚赖氨酸素应用 | 延长货架期7天，货架期内完全抑制腐败微生物 | 延长货架期7天，货架期内完全抑制腐败微生物 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 临床扩大实验 | 完成符合兽药申报要求的实验报告 | 完成符合兽药申报要求的实验报告 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度进度 | 2020年12月完成 | 2020年12月完成 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 生物防腐剂研发 | 40周 | 40周 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 聚赖氨酸素应用 | 20周 | 20周 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 药物成本不高于使用化药、抗生素成本 | 不高于使用化药、抗生素成本 | 不高于使用化药、抗生素成本 | 8 | 7 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 收益指标 | 500头试验猪在可比价格基础上提高5% | 500头试验猪在可比价格基础上提高5% | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 生物防腐剂研发 | 安全性提高 | 安全性提高 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  |  |  | 聚赖氨酸素应用 | 安全性提高 | 安全性提高 | 10 | 8.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受训人员合格率80% | 80% | 80% | 10 | 7 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.6 |  |  |  |