| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 汽车购置及更新-公务用车购置与更新（2020年）（公务用车购置） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 刘蔚 |  |  | 联系电话 | 61209320 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 31.520000 | 31.520000 | 31.520000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 31.520000 | 31.520000 | 31.520000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 购置公务车两辆 |  |  |  |  | 购置公务车两辆 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 新增车辆数量 | 2 | 2 | 12.5 | 12.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率≥99% | ≥99% | 100% | 6.5 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 设备质量：达到环保要求 | 达到环保要求 | 达到环保要求 | 6.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年4月：方案制定和前期准备时间 | 2020年4月 | 2020年4月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年5月：招标采购时间 | 2020年5月 | 2020年5月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年7月：采购物品到位时间 | 2020年7月 | 2020年7月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2020年9月：验收时间 | 2020年9月 | 2020年9月 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数31.52万元 | 31.520000 | 31.520000 | 8.5 | 8.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 | 履职基础、公共服务能力得到提升 | 30 | 26 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |  |