| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨建伟 |  |  | 联系电话 | 61209189 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 200.000000 | 165.037660 | 156.403551 | 10 | 94.77% | 9.4 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.000000 | 165.037660 | 156.403551 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 新增设备1套，开展人才交流、培训、访学活动次数4次，培养研究生、青年教师17人，发表论文27篇，申请发明专利6项，项目通过学校、市教委审查的比例≥95%，论文发表于核心级以上期刊的比例≥90%%，开发的教学资源与设备服务的学生25人次，产生国家级、市级优秀成果数量1项 |  |  |  |  | 新增设备1套，开展人才交流、培训、访学活动次数0次，培养研究生、青年教师32人，发表论文30篇，申请发明专利9项，项目通过学校、市教委审查的比例95%，论文发表于核心级以上期刊的比例90%，开发的教学资源与设备服务的学生25人次，产生国家级、市级优秀成果数量1项 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 新增设备 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 开展人才交流、培训、访学活动次数 | 4 | 0 | 3 | 0 | 因疫情无法正常开展国际交流活动 |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师、培养研究生数 | 17 | 32 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 27 | 30 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 | 6 | 9 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | ≥95% | 95% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表于核心级以上期刊的比例 | ≥90% | 90% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开发的教学资源与设备服务的学生人次 | 25人次 | 25人次 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成进度 | 100% | 100% | 12 | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总额控制200万 | 200.000000 | 156.403551 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 产生国家级、市级优秀成果数量 | 1项 | 1项 | 15 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 生土土质基础数据库涵盖全国地域比例 | ≥50% | 50% | 15 | 12 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对支持/培养/培训的满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生对指导教师的满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 院系/所处对所培养教师的满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.9 |  |  |  |