| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨建伟 |  |  | 联系电话 | 61209189 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 200.000000 | 186.920000 | 153.290590 | 10 | 82.01% | 8.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.000000 | 186.920000 | 153.290590 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开展人才交流、论坛、培训、访学活动次数5次，支持创新团队、学科带头人数2人，培养青年教师、培养研究生数28名，发表论文和申请专利数量13-14篇/项，开发教学资源与购置教学设备数量2门/128学时，开发的教学资源与设备服务的学生人次300人次，产生国家级、市级优秀成果数量1项，入选全国、全市优秀人才数2人，开展企合作项目1项。 |  |  |  |  | 开展人才交流、论坛、培训、访学活动次数5次，支持创新团队、学科带头人数2人，培养青年教师、培养研究生数54名，发表论文和申请专利数量23篇/项，开发教学资源与购置教学设备数量5门，开发的教学资源与设备服务的学生人次500人次，产生国家级、市级优秀成果数量1项，入选全国、全市优秀人才数2人，开展企合作项目1项。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 开展人才交流、论坛、培训、访学活动次数 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 支持创新团队、学科带头人数 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师、培养研究生数 | 28 | 54 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文和申请专利数量 | 13-14 | 23篇（项） | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开发教学资源与购置教学设备数量 | 2门/128学时 | 5门/192学时 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | ≥90% | 100% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表于核心期刊的比例 | ≥80% | 80% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 开发的教学资源与设备服务的学生人次 | 300人次 | 500人次 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 12 | 10.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 200万元 | 153.29059万元 | 3.5 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 购置大宗教学设备平均价格 | ≤47万元 | 47万元 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 人均差旅、会议、办公费 | ≤1万元 | 1万元 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 产生国家级、市级优秀成果数量 | 1项 | 1项 | 9 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 入选全国、全市优秀人才数 | 2人 | 2人 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 人数增量 | 1人 | 1人 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展企合作项目 | 1项 | 1项 | 7 | 5.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对支持/培养/培训的满意度 | ≥85% | 90% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 院系/所处对所培养教师的满意度 | ≥85% | 90% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 | ≥85% | 90% | 4 | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.2 |  |  |  |