| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-高层次人才引进（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨建伟 |  |  | 联系电话 | 61209189 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 89.400000 | 89.400000 | 89.400000 | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.400000 | 89.400000 | 89.400000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 围绕时空信息数据共享与集成的关键技术，研究基于地理实体的专题信息空间化集成模型、分布式在线服务资源的共享接口规范、支持室内外一体化地理信息集成与位置服务的室内地图制作技术规范，形成国家标准报批稿三项。发表高水平论文不少于5篇，出版专著教材1部，培养研究生3人，申报发明专利1项，开始智能导航班新专业，开设2-3门核心课程，研制一套可移动机器人硬件系统，理论计算分析与设计制作机器人端部结构 |  |  |  |  | 围绕时空信息数据共享与集成的关键技术，研究基于地理实体的专题信息空间化集成模型、分布式在线服务资源的共享接口规范、支持室内外一体化地理信息集成与位置服务的室内地图制作技术规范，形成国家标准报批稿三项。发表高水平论文15篇，培养研究生5人，开设2门核心课程，研制一套可移动机器人硬件系统，理论计算分析与设计制作机器人端部结构 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 国家标准报批稿 | 3项 | 3项 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表高水平论文 | ＞5 | 15 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | SCI检索论文 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 出版专著教材 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 申请项目 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养研究生 | 3 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 申报发明专利 | 1 | 5 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学科专业核心课程讲座等 | 开始智能导航班新专业，开设2-3门核心课程 | 开设2门核心课程 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 研制可移动机器人硬件系统 | 1套 | 1套 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 本科生创新训练计划项目 | ＞20人次 | 85人次 | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | SCI论文的比例 | ＞70% | EI及以上期刊比例100% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 成果产业化应用率 | 50% | 50% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 12 | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总额控制89.4万 | 89.400000 | 89.400000 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 社会效益 | 标准能够支持实现全国范围内时空信息共享集成与互操作，促进我国时空信息基础设施建设 | 标准能够支持实现全国范围内时空信息共享集成与互操作，促进我国时空信息基础设施建设 | 15 | 12.5 |  |  |  |
|  |  |  | 入选全国、全市以上人才计划优秀人才数 | 1人 | 1人 | 15 | 12.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 教师及学生均表示满意 | 10 | 7.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |  |