| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-北京学者（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨建伟 |  |  | 联系电话 | 61209189 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 380.000000 | 298.925446 | 295.994346 | 10 | 99.02% | 9.9 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 380.000000 | 298.925446 | 295.994346 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 培养研究生数、青年教师17人，发表论文24篇（其中SCI2篇、EI11篇），开展人才交流、培训、访学活动次数5—6次，支持创新团队、学科带头人数3个，开发的教学资源与设备服务的学生人次≥100人次，发表论文于核心级以上期刊的比例≥90%，产生国家级、省部级、市级优秀成果数量1项，职称晋升1人 |  |  |  |  | 培养研究生数、青年教师65人，发表论51篇（其中SCI11篇、EI15篇），开展人才交流、培训、访学活动次数15次，支持创新团队、学科带头人数5个，开发的教学资源与设备服务的学生人次120人次，发表论文于核心级以上期刊的比例90%，产生国家级、省部级、市级优秀成果数量1项，职称晋升1人 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养研究生数、青年教师 | 17 | 65 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 24篇（其中SCI2篇、EI11篇） | 51篇（其中SCI11篇、EI15篇） | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 | 7-9 | 25 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开展人才交流、培训、访学活动次数 | 5-6 | 15 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 支持创新团队、学科带头人数 | 3 | 5 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文于核心级以上期刊的比例 | ≥90% | 90% | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 开发的教学资源与设备服务的学生人次 | ≥100人次 | 120人次 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 | 严格按照计划执行 | 严格按照计划执行 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总额控制380万 | 380.000000 | 295.994346 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 产生国家级、省部级、市级优秀成果数量 | 1项 | 1项 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 职称晋升 | 1人 | 1人 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 国家奖学金获得者 | 1人 | 1人 | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 天然气领域成果推广应用节能率 | 10%以上 | 10% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 工业复杂烟气余热利用节能率 | 5%以上 | 5% | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 减少碳排放和NOx排放 | 5%~10%以上 | 8% | 5 | 4 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对支持/培养/培训的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 院系/所处对所培养教师的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.4 |  |  |  |