| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-长城学者（2020年）（滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨建伟 |  |  | 联系电话 | 61209189 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 80.120000 | 80.120000 | 76.397400 | 10 | 95.35% | 9.5 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 80.120000 | 80.120000 | 76.397400 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成模型研究报告，发表论文3-5篇，申请专利1项以上。培养青年教师、培养研究生数25人 |  |  |  |  | 培养青年教师7人，完善科研团队；发表研究论文24篇、授权发明专利3项，申请发明专利5项，培养硕士研究生28名。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养研究生数、青年教师 | 25 | 35 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 5 | 24 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 | 2 | 10 | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | ≥95% | 95% | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表于核心级以上期刊的比例 | ≥70% | 95% | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告完成度 | 80% | 80% | 5 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 | 80% | 80% | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总额控制80.12万 | 80.120000 | 76.397400 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 发表论文数量 | 3 | 24 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 | 1 | 10 | 10 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告数量 | 1 | 1 | 10 | 8 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对支持/培养/培训的满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 院系/所处对所培养教师的满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 学生对指导教师的满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86 |  |  |  |