| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 教师队伍建设-创新团队（2020年）（滚动项目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 杨建伟 |  |  | 联系电话 | 61209189 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 73.000000 | 73.000000 | 45.419767 | 10 | 62.22% | 6.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 73.000000 | 73.000000 | 45.419767 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 引进各类高层次人才数量2人，开展人才交流、培训、访学活动次数2次，支持创新团队、学科带头人数2个，培养青年教师、培养研究生数11名，发表论文和申请专利数量5篇，开发教学资源与购置教学设备数量5门、320学时。 |  |  |  |  | 引进各类高层次人才数量2人，开展人才交流、培训、访学活动次数2次，支持创新团队、学科带头人数2个，培养青年教师、培养研究生数15名，发表论文和申请专利数量7篇，开发教学资源与购置教学设备数量5门 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 引进各类高层次人才数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展人才交流、培训、访学活动次数 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 支持创新团队、学科带头人数 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培养青年教师、培养研究生数 | 10 | 15 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 | 5 | 2 | 2 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 申请专利数量 | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开发教学资源与购置教学设备数量 | 5门、320学时 | 5门，412学时 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目通过学校、市教委审查的比例 | ≥95% | 95% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 论文发表于核心级以上期刊的比例 | ≥70% | 70% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 研究报告完成度 | 80% | 80% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成进度 | 80% | 80% | 12 | 11 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 总额控制73万 | 73.000000 | 45.419767 | 10.5 | 8.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 产生国家级、市级优秀成果数量 | 1项 | 1项 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  |  |  | 入选全国、全市优秀人才数 | 2人 | 2人 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 人数增量 | 1人 | 1人 | 10 | 9 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教师对支持/培养/培训的满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 院系/所处对所培养教师的满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 学生对指导教师的满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 2.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.2 |  |  |  |