| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-实培计划（2020年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈红兵、马晓轩 |  |  | 联系电话 | 18610652292、13693601365 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 434.000000 | 422.000000 | 403.000000 | 10 | 95.50% | 9.5 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 434.000000 | 422.000000 | 403.000000 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2019年，经过校内遴选、公示，并经北京市教委评审认定，我校实培计划共获批大学生毕业设计（科研类）项目31项（均为理工类）、毕业设计（创业类）项目8项（均为理工类）、大学生科研训练计划深化项目26项（均为理工类）。通过这些项目的实施，将会进一步提升学生的实践创新能力、科技创新能力和创业服务能力，进一步深化学校和中科院、社科院、中国建筑科学研究院等科研院所以及企事业单位的合作。 |  |  |  |  | （1）开展毕业设计（科研类）项目30项，与中国科学研究院微电子研究所、中国科学院生态环境研究中心和中国建筑设计研究院等国内知名科研院所协同合作，共同指导学生59名，高质量完成毕业设计（科研类）项目（其中1项因疫情影响无法正常开展，经协商报市教委批准，终止项目）；（2）开展以创业为导向开展的毕业设计（创业类）项目8项；（3）开展科研训练计划深化项目26项，提升学生科研创新、创业服务和实践动手能力。通过搭建市属高校与中科院、设计院等合作单位之间合作交流平台，校企合作交流的深度和广度不断加强，创新型人才培养体系和培养模式逐步完善。同时在文章发表、发明专利申请、获评优秀毕业设计（论文）、学生考（保）研率等方面成果显著。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 毕业设计成果完成 | 65 | 64 | 6.5 | 5.5 | 其中有一项中止 |  |  |
|  |  |  | 科研训练计划项目完成 | 26 | 26 | 6.5 | 6.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 毕业设计成果达到优良水平 | ≥80% | 80% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 项目成果符合或超过预期 | ≥90% | 90% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 相关专业人才培养体系改革 | ≥50% | 50% | 4.5 | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年1月-2020年12月：从项目设计与规划到成果凝练与发表 | 2020年1月-2020年12月 | 2020年1月-2020年12月 | 14 | 14 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | “实培计划”项目成本指标434万元 | 434.000000 | 403.000000 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益 | 高层次创新性人才培养能力 | 得到提升 | 高层次创新性人才培养能力得到提升 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  |  |  | 专业社会影响力 | 得到提升 | 专业社会影响力得到提升 | 10 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 学校办学水平 | 得到提升 | 学校办学水平得到提升 | 10 | 9.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与学生满意度指标 | ≥100% | 100% | 10 | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |  |