| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养-外培计划（2020年）（追加） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京建筑大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 黄兴 |  |  | 联系电话 | 13601011076 |  |  |  |
| 项目资金 (万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 503.700000 | 387.208231 | 318.261431 | 10 | 82.19% | 8.2 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 503.700000 | 387.208231 | 318.261431 |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2019年9月通过高招录取21名学生，如达到国外高校录取要求，将于2020年秋季赴国外高校完成两年培养；2018年9月通过高招录取的学生中有9名于2019年秋季派出，2020年秋季预计开始在国外高校第二年培养；2018年9月通过高招录取的学生中有11名发生了学籍异动，拟于2020年秋季进行为期一年的派出。 |  |  |  |  | 2020年全年共资助22名学生在外学习，其中英国伦敦艺术大学7人，英国西苏格兰大学7人，英国南威尔士大学1人，美国奥本大学5人，美国科罗拉多大学2人。受疫情影响，学生通过线上、线下综合的方式参与到海外知名高校教学活动中。“外培计划”的开展提高了学生的语言水平，培养了学生的综合能力，为北京市输送具有国际化视野、国际交往能力的社会紧缺专业领域的优秀人才。 搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 派出学生数 | ＞23名 | 22 | 6.5 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 接收高校数 | 6所 | 5 | 6.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 外培内容与学生专业匹配度 | 基本匹配 | 基本匹配 | 6.5 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 学生学习能力、思维方式、学术眼界等能力提升程度 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 6.5 | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020年 | 2020年 | 12 | 11.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 拨入经费 | 504.000000 | 318.261431 | 12 | 11 |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 高层次创新性人才培养能力 | 得到提升 | 高层次创新性人才培养能力得到提升 | 15 | 14.5 |  |  |  |
|  |  |  | 市属高校的办学水平与国际影响力 | 得到提升 | 市属高校的办学水平与国际影响力得到提升 | 15 | 14.5 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与计划的市属高校满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 参与计划的海外高校满意度 | ≥95% | 95% | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 外培学生满意度 | ≥95% | 95% | 4 | 3.5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.2 |  |  |  |